机场场道工程施工组织设计范本

（指南形式）

封   面

项   目   名   称

编制人：

审核人：

批准人：

施工单位项目部名称（盖章）

年  月  日

目录

1 总则	1

1.0.1 编制说明	1

1.0.2 编制依据	1

1.0.3 编制原则	2

1.0.4 施工部署指导思想	2

1.0.5 施工组织原则	2

2 施工组织总体设计	4

2.1 项目概况	4

2.1.1 项目主要情况	4

2.1.2 项目主要施工条件	4

2.2 总体施工部署	4

2.2.1 项目总体管理目标	4

2.2.2 项目实施计划	4

2.2.3 施工段划分	4

2.2.4 施工阶段	4

2.2.5 施工重难点	4

2.2.6 管理组织机构形式及职责	4

2.3 施工总进度计划	4

2.3.1 施工总进度计划表（图）	4

2.3.2 工期一览表	4

2.4 总体施工准备	4

2.4.1 技术准备	4

2.4.2 现场准备	4

2.5 主要资源配置计划	4

2.5.1 劳动力配置计划	4

2.5.2 物资配置计划	4

2.6 施工总平面布置	4

2.6.1 施工总平面布置图	4

2.6.2 专项施工平面布置图	4

3 施工方案	4

3.1 施工概况	4

3.1.1 施工内容	4

3.1.2 编制依据	4

3.2 施工安排	5

3.2.1 工程施工目标	5

3.2.2 施工顺序	5

3.2.3 重难点管控措施	5

3.2.4 组织机构及岗位职责	6

3.3 施工进度计划	7

3.3.1 施工进度计划表（图）	7

3.3.2 进度保证措施	7

3.4 施工准备	8

3.4.1 技术准备	8

3.4.2 现场准备	8

3.4.3 交底要求	9

3.4.4 现场交接计划	9

3.5 资源配置计划	9

3.5.1 劳动力配置计划	9

3.5.2 机械设备配置计划	10

3.6 施工方法及工艺要求	10

3.6.1 施工流程	10

3.6.2 施工工艺要求	18

3.6.3 重点说明	19

3.6.4 “四新”应用计划（如涉及）	20

3.6.5 季节性施工要求（如涉及）	20

3.7 施工现场布置	21

3.7.1 临时办公施工区	21

3.7.2 临时道路	22

3.7.3 施工围界	22

4 主要施工管理计划	23

4.1 进度管理计划	23

4.1.1 进度管理目标	23

4.1.2 组织机构及职责	23

4.1.3 进度保障措施	23

4.1.4 动态管理机制	23

4.1.5 协调措施	24

4.2 质量管理计划	25

4.2.1 质量管理目标	25

4.2.2 组织机构及职责	25

4.2.3 保障措施	25

4.2.4 检查及防治	26

4.2.5 成品保护计划及措施	27

4.3 安全管理计划	27

4.3.1 安全管理目标	28

4.3.2 组织机构及职责	28

4.3.3 安全生产管理制度	28

4.3.4 危险源辨识	29

4.3.5 安全保障措施	29

4.4 环境管理计划	32

4.4.1 环境管理目标	32

4.4.2 组织机构及职责	32

4.4.3 环境保护措施	32

4.4.4 水土保持措施	33

4.5 文明施工管理计划	34

4.5.1 文明施工管理目标	34

4.5.2 组织机构及职责	34

4.5.3 文明施工管理措施	34

4.6 临时设施管理计划	35

4.6.1 临时设施管理要求	35

4.6.2 资源配置	35

4.6.3 临时设施管理措施	35

5 不停航施工安全方案（如涉及）	37

5.1 编制目的与依据	37

5.1.1 编制目的	37

5.1.2 编制依据	37

5.2 施工概况	37

5.2.1 工程内容	37

5.2.2 分阶段（分区）实施方案	38

5.3 不停航施工计划	38

5.3.1 施工时间（包括每日施工时间）	38

5.3.2 施工平面图和分区详图	38

5.3.3 施工进出场路线（图）	39

5.3.4 施工现场布置	39

5.4 危险因素分析	40

5.4.1 危险因素风险评价标准	40

5.4.2 危险因素评估	40

5.5 安全保障措施	41

5.5.1 组织保障措施	41

5.5.2 安全技术措施	41

5.5.3 安全教育措施	41

5.5.4 不停航施工影响及控制措施	41

6 施工安全应急预案	43

6.1 组织机构和人员职责	43

6.1.1 应急管理组织机构	43

6.1.2 应急管理人员职责	43

6.2 应急响应与处置	43

6.2.1 响应分级	43

6.2.2 响应程序	44

6.2.3 应急处置程序	44

6.2.4 现场应急处置措施	44

6.3 应急保障	45

6.3.1 通讯信息保障	45

6.3.2 应急队伍保障	46

6.3.3 应急物资保障	46

6.3.4 机场及周边单位联动保障	46

6.4 应急培训与演练	46

6.4.1 应急培训	46

6.4.2 应急演练	47

# 1 总则

### 1.0.1 编制说明

〔要素〕编制目的、重点要求等。

〔示例〕

施工组织设计是工程施工的重要环节，是保证施工过程顺利进行的关键。本工程施工组织设计文件在依据运输机场专业工程施工相关的法律法规、部门规章及标准规范等基础上，结合项目招投标文件、施工合同及项目设计文件等进行编制。编制过程中，高度重视项目施工的安全性、高效性、可行性和统一性，确保施工组织设计文件详细准确、合理科学、规范统一，并与设计文件一致，从而确保施工质量和安全。

### 1.0.2 编制依据

〔要素〕法律、行政法规、部门规章、规范性文件、国家标准、民航行业标准、其他行业标准、团体标准、企业标准、其他相关依据等。

〔示例〕

| 序号 | 名称 | 文号/版号 |
| --- | --- | --- |
| （一）法律 |  |  |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令第88号 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （二）行政法规 |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》 | 国务院令第279号 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （三）部门规章 |  |  |
| 1 | 《运输机场建设管理规定》 | CCAR-158-R2 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （四）规范性文件 |  |  |
| 1 | 《运输机场专业工程参建单位施工安全自查指南（试行）》 | 民航规〔2020〕34号 |
| 2 | 《运输机场专业工程竣工验收管理办法》 | 民航规〔2020〕37号 |
| 3 | …… |  |
| …… |  |  |
| （五）国家标准 |  |  |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2013 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （六）民航行业标准 |  |  |
| 1 | 《民用机场飞行区技术标准》 | MH 5001-2021 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （七）其他行业标准 |  |  |
| 1 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ 46-2005 |
| 2 | …… |  |
| …… |  |  |
| （八）其他相关依据 |  |  |
| 1 | 项目施工招标文件及投标文件 | - |
| 2 | 项目施工合同 | - |
| 3 | 项目设计文件及设计说明 | - |
| 4 | …… |  |
| …… |  |  |

〔说明〕编制依据应确认其名称、版号/文号、是否现行有效及适用范围等。

### 1.0.3 编制原则

〔要素〕执行规范程序、遵守技术工艺、合理安排施工、确保质量安全等。

〔示例〕

1. 贯彻国家及地方政府、民航局及机场集团对工程建设的各项方针政策，严格执行各项审批程序。

2. 遵循各项技术规范及施工工艺，合理布置施工顺序。

3. 各分部分项工程进行流水施工，采用施工网络技术进行控制及其他现代管理方法进行科学施工。

4. 充分利用施工机械和设备，提高和扩大机械化施工程度。

5. 采用先进的施工技术、科学的施工方案，严格控制施工质量，确保安全施工，努力缩短工期、不断降低工程成本。

### 1.0.4 施工部署指导思想

〔要素〕方案合理、组织严密、管理严格、职责落实等。

〔示例〕

通过编制本项目施工组织设计文件，保证施工方案先进合理、施工组织周到严密、施工管理严格细致、岗位职责可靠落实，在确保施工安全的基础上，加快工程进度、提高工程质量。

### 1.0.5 施工组织原则

〔要素〕遵守规定、经济合理、科学施工、控制质量、保证安全等。

〔示例〕

1. 认真贯彻项目建设工作中的各项有关方针、政策，严格执行项目建设程序和施工程序的相关要求。

2. 严格遵守国家和合同规定的工程竣工和验收的有关规定。

3. 在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下，在多方案比较的基础上，选择最优的施工方案。

4. 合理地安排施工程序，提高施工的连续性和均衡性。

5. 科学规划暂设工程和临时性设施，合理布置施工平面图，节约施工用地。

6. 制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施，避免质量和安全事故，降低工程成本，提高工程经济效益。

# 2 施工组织总体设计

## 2.1 项目概况

### 2.1.1 项目主要情况

1. 项目名称：______________________________

2. 地理位置

〔要素〕行政区域归属（省、市、县）、具体位置描述等。

〔示例〕

本工程建设地点为XX机场内，位于XX省XX市，北距XX 40 公里，西距XX 5公里，南距XX 6 公里，东距XX 14 公里。

3. 建设规模

〔要素〕建设用地面积、总投资规模、标段划分（若涉及）等。

〔示例〕

本工程建设用地XX平方米，总投资规模为XX万元。

建设内容包括：改造5号机坪，建设飞行区E类滑行道，新建2座E类滑行道桥；改造T1航站楼东侧5个D类机位为8个C类机位；新建2条服务车通道及行李车道；实施南进场路东西侧排水渠工程，同步实施闸泵站工程及设备安装。

4. 相关单位情况

〔要素〕参建方、单位名称等。

〔示例〕

| 序号 | 参建方 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | XX省民航机场集团有限公司 |
| 2 | 设计单位 | XXXX设计研究院有限公司 |
| 3 | 勘察单位 | XXXX勘察设计有限公司 |
| 4 | 监理单位 | XXXX建设监理咨询有限公司 |
| 5 | 施工单位 | XXXX建设工程有限公司 |
| 6 | …… |  |

5. 项目设计概况

〔要素〕设计项目、分析设计、设计内容等。

〔示例〕

| 序号 | 设计项目 | 分项设计 | 设计内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道面工程 | 道面改造 | 改造5号机坪道面 |
| 2 |  | 道面新建 | 建设飞行区E类滑行道 |
| 3 | 排水工程 | 沟涵工程 | 新建南进场路东西侧排水渠 |
| 4 | …… |  |  |

〔说明〕在介绍设计概况时，可按照专业进行区分，并采用设计概况一览表的形式，必要时辅以照片、效果图、平立剖图等，尽量做到简明扼要、重点突出、内容详实。

6. 工程范围

〔要素〕分包范围、承建施工内容、分界位置等。

〔示例〕

本项目无专业分包，均采取劳务分包。本项目实施XX机场新建/改扩建项目XXXX工程范围内的全部施工内容，具体分界位置见总平面布置图。

主要承包工程内容包括：新建2条服务车通道及行李车道；新建2座E类滑行道桥；实施南进场路东西侧排水渠工程，同步实施闸泵站工程及设备安装。

7. 危险性较大工程清单（如涉及）

〔要素〕危大工程名称、施工区域、工程规模等。

〔示例〕

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险性较大的工程名称 | 施工区域 | 工程规模 |
| 1 | 基坑工程 | 施工区域1： | 开挖深度超过3m |
|  |  | 施工区域2： | 开挖深度虽未超过3m，但周围环境和地下管线复杂 |
| 2 | 不停航施工 | 飞行区 | 不停航施工工程 |
| 3 | …… |  |  |

〔说明〕危险性较大工程内容划分应符合《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》（AP-165-CA-2019-05）。

8. 项目施工重点要求

〔要素〕施工重点、具体要求等。

〔示例〕

| 序号 | 施工重点 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强夯质量控制 | （1）锤重、落距，必须逐台检验，确保施工能级达到设计要求。 （2）严格测量放线夯前复核制度，确保夯点位置正确、精度满足要求。 （3）…… |
| 2 | 现有管线保护 | （1）施工前先摸排地下管线，预先探明沿线管道的具体定位及其埋深，摸清管线的种类、位置、高程、走向，确保地下管线施工安全、稳妥、有序施工。 （2）组织责任心强的施工人员人工暴露管线，暴露后请管线管理单位确认，并制定管线保护方案。 （3）…… |
| 3 | …… |  |

### 2.1.2 项目主要施工条件

1. 气象条件

〔要素〕气候特点、一般平均温度、极端最高/低温度、降雪量情况；雨季时间、平均降水量、日最大降水量；当地主导风向、最大风力情况等。

〔示例〕

项目建设区域地处低纬度，属亚热带季风性气候，四季分明、温和湿润、雨量充沛。受西北高压和东南暖湿气流共同作用的影响，春季3～6月为梅雨季，气候潮湿多雨。夏季7～9月为台风雨季，气候火热，暴雨量大。秋季气候凉爽宜人。冬季12月至次年2月，受西北高压气流控制，气温较低，湿度较大，呈阴冷天气为多。

多年平均气温16.1℃，历年最高气温40.4℃，历年最低气温-15 ℃，一月份平均气温3.8℃，七月份平均气温28.6℃，全年平均气温低于0℃的天数为7.2天。

多年平均降雨量1406.8毫米，日最大降雨量339.2毫米，最大年降雨量2018.2毫米，年最小降雨量837.6毫米，全年平均降雨天数155.3天，年蒸发总量为1355毫米，常年相对湿度80%。

受亚热带季风影响，冬季多为西北风，夏季多为东南风，常年主导风向偏东，频率8%，最大风速出现在东北向，风速为40.0米/秒以上。11月至次年1月间多雾，多年平均有雾日37.7天，年有雾日最多为83天，年有雾日最少为15天。

2. 地质条件

〔要素〕地形变化、绝对标高、地质构造、土壤性质、地基土承载力等。

〔示例〕

项目区域位于XX省XX市XX区，XX机场内部，地貌单元江冲-海积沉积平原。地表多为杂填土覆盖，场地现地势较平坦，地面标高25.98～30.33m，相对高差4.35m。该场地地层自上而下共分三大层，六个地质亚层，分别为：杂填土、塘泥、砂质粉土、淤泥质粉质粘土、粘土、圆砾。

项目区域内无滑坡、崩塌、泥石流、砂土液化等重大工程地质问题，经相关工程处理后，岩土条件适宜开展项目工程建设。本区域地下水主要类型为松散层孔隙水、基岩裂隙水及岩溶水，主要接受大气降水补给。地下水埋深总体较大，对项目施工影响较小。

〔说明〕充分调研施工现场及周边实际情况，确保项目地址及气象条件具有针对性，避免出现同质化内容，脱离项目现场实际。

3. 管线及建（构）筑物情况

〔要素〕管线数量类别、埋深、走向、责任方；建（构）筑物数量、类型（或用途）、使用（或在建情况）、特殊保护要求等。

〔示例〕

施工区域一位于飞行区外，无机场现状管线和建筑物；

施工区域二位于飞行区内，部分施工区域与机场现状管线有交叉，需重点做好现状管线的保护工作。

4. 道路、水系情况

〔要素〕周边道路数量、名称、运输道路是否畅通；河流流量和水质、最高洪水和枯水期期水位，地下水位的高低变化，含水层的厚度、流向、流量和水质等。

〔示例〕

根据工程位置，项目施工材料及机械设备从机场现有道路进入现场施工区域。在施工区域内，根据施工部署及施工区域划分进行临时便道的修筑。

据地质勘察资料，项目区域地下水主要为孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于浅部的填土层及第3大层的粉土、粉砂层中，分布广泛而连续。表层填土具连通性、透水性好的特点。潜水主要接受大气降水的入渗补给及地表水补给，以垂直蒸发排泄为主，地下径流微弱。其水位受季节及大气降水影响，动态变化较大。勘察期间实测水位埋深在1.10～2.30m之间。地下水位受大气降水及季节影响有一定变幅，年水位变化约1.00～1.50m。

5. 服务能力状况

〔要素〕设备材料供应条件、交通运输条件等。

〔示例〕

本项目施工的主要设备、材料均为民航专用设备，从固定的设备供应商采买。混凝土从邻近商品混凝土站采购、钢筋从我单位固定合作商采购，其他零星材料当地采购，材料供应和交通运输均满足项目施工需要。

6. 供电、供水和通信能力状况

〔要素〕供水供电线路设置、临时通讯情况等。

〔示例〕

供电、供水：根据施工现场需求就近接入1条临时供水、供电线路至项目区域，以方便现场施工作业及照明用电需求。对于离临时供水线路较远的施工区域，采用水车运输供水，并在现场临设区域设置1个储水量为15立方米的移动水箱供现场使用。

临时通讯：由于项目区域场地限制，通讯电缆线路不易固定，因此，项目主要管理成员配备移动电话，施工现场管理人员配备长距离对讲机。

7. 不停航施工条件（如涉及）

〔要素〕申报开工程序、专项方案编制、责任书签订、现场监督、运行保障等。

〔示例〕

对于项目工程建设过程中所需要开展的不停航施工，需满足以下基本条件：

（1）组织开展不停航施工前须按规定履行相关申请和审批手续。

（2）应组织制定不停航施工专项方案，加强对不停航施工过程管理，避免危及机场运行安全，并最大限度地减少对机场正常运行的影响。

（3）与各参建单位签订安全责任书，严格履行安全生产职责；

（4）配备接受过机场安全培训的不停航施工专职安全检查员负责现场监督，并采用设置路障、临时围栏、其他醒目隔离设施或者配备护卫人员等方式，将施工人员和车辆的活动限制在施工区域内；

（5）部分施工区域位于机场围界内，组织不停航施工，施工中必须做到“空防安全、管线安全、施工安全、运营安全”。

〔说明〕根据《运输机场不停航施工管理办法》（AP-140-CA-2023-03）相关内容，明确施工单位组织开展不停航施工所需要满足的条件。

## 2.2 总体施工部署

### 2.2.1 项目总体管理目标

根据本工程项目施工的实际情况，确定了工程项目总体管理目标如下：

1. 进度管理目标

〔要素〕计划工期、管理要求等。

〔示例〕

计划工期XXX日历天，根据建设单位进度要求在约定期限内完成承包范围内的全部工作内容。

2. 质量管理目标

〔要素〕工程质量标准、创优目标等。

〔示例〕

项目建设过程中，服从整体工程质量体系要求，服从建设方关于质量管理工作的协调监督，根据工程的实际情况，确定最佳的质量保障与控制措施，确保高质量完成的工程实施。工程质量达到国家、地方及行业工程质量验收合格标准，争创精品工程。

3. 安全管理目标

〔要素〕施工事故控制目标、运行事件控制目标等。

〔示例〕

（1）死亡事故为零。

（2）设备安装事故及不安全事件控制在行业规范要求范围内。

（3）杜绝因设备安装原因影响飞行和空防以及机场运行安全事件。

（4）不发生因施工原因导致的飞行和航空地面事故征候。

4. 环境管理目标

〔要素〕环境控制指标、环境事故控制等。

〔示例〕

项目施工期间不发生污染事故，噪音、废气、废水控制在机场标准允许范围内，不发生因施工扰民及环境污染而引起的市民、村民投诉。

5. 文明施工管理目标

〔要素〕安全标准化管理等。

〔示例〕

严格执行属地政府行政管理部门的有关规定，加强施工组织和现场文明施工管理，提升安全标准化管控水平，打造具有代表性的优质样板工程。

〔说明〕结合工程合同条款、现场条件、相关管理制度，编制科学合理、切实可行的项目管理目标。

### 2.2.2 项目实施计划

〔要素〕开工时间、竣工时间、工期总计等。

〔示例〕

计划开工日期：XXXX年XX月XX日，计划竣工日期：XXXX年XX月XX日。

工期总计：XXX日历天。具体开工日期以监理或工程建设指挥部发布的开工日期为准。

### 2.2.3 施工段划分

〔要素〕划分原则、施工段划分内容等。

〔示例〕

总体施工组织按照连续、均衡的原则进行施工区段的划分。

本项目工程划分为两个施工区段，分别为：

施工区段一：______________________________

施工区段二：______________________________

### 2.2.4 施工阶段

〔要素〕施工准备阶段、具体实施阶段、竣工验收阶段等。

〔示例〕

1. 施工准备阶段（XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日）

主要工作内容包括：

（1）施工组织设计、临时用电、不停航施工、基坑支护等各专项方案的编制报审以及各类手续的办理。

（2）施工人员及设备的准备及进场、安全培训、办理禁区通行证。

（3）临时生产设施及办公生活设施的搭设、主要材料的准备、各项测量、试验等工作的开展。

（4）完成施工区域内管线的探摸、搬迁及保护方案。

2. 施工第一阶段（XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日）

主要工作内容包括：完成施工区段一内的全部现场施工内容。

3. 施工第二阶段（XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日）

主要工作内容包括：完成施工区段二内的全部现场施工内容。

4. 竣工验收阶段（XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日）

主要工作内容包括：完成现场整理、清扫收尾等工作，具备验收条件并进行竣工验收。

### 2.2.5 施工重难点

〔要素〕施工重难点分析、解决对策等。

〔示例〕

| 序号 | 施工重难点 | 重难点分析 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既有道面保护 | 本次禁区内施工区域紧临现有飞行区滑行道道面，施工中需拆除施工区域内受影响的既有道面，并与既有道面相接施工，须做好对周边既有道面的保护。 | （1）在施工前项目部在既有道面破碎前先编制专项施工方案，主要是在施工方法、施工顺序及机械设备的使用等方面予以重点考虑。 （2）采取机械+人工相配合的方式，根据施工作业面与保护道面之间的距离远近划分界面，在接近拆除分界线是改以人工利用撬杆配合拆除。 （3）…… |
| 2 | 大体积混凝土施工质量控制 | 本工程主体混凝土浇筑体量大，混凝土施工质量的高低关系到整个工程今后使用的安全性和耐久性，因此，必须采取有效的施工措施来确保混凝土施工质量。 | （1）采取分段分块浇筑混凝土结构，结合基坑支撑形式将敞开段分为底板、侧墙两次浇筑，箱涵段分为底板、侧墙、顶板三次浇筑，减少单次混凝土浇筑方量，缩短浇筑时间。 （2）混凝土浇筑过程采取必要措施，避免混凝土质量通病的发生，并根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密、混凝土供应情况，预先划分好浇筑区域和浇筑顺序。 （3）…… |
| 3 | …… |  |  |

### 2.2.6 管理组织机构形式及职责

1. 组织机构框图

〔要素〕自上而下、层次清晰、覆盖全面。

〔示例〕

本工程项目设立的管理组织机构如图所示：

2. 岗位职责

〔要素〕岗位名称、对应职责等。

〔示例〕

| 岗位名称 | 岗位职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | （1）对工程质量、安全全面负责； （2）负责工程组织机构管理； （3）…… |
| 项目副经理 | （1）协助项目经理完成整个工程项目的实施； 协助完成对工程质量全面负责； （2）协助开展工程组织机构管理； （3）…… |
| 技术负责人 | （1）主要负责软件技术开发与软硬件安装工程，使软件功能完全满足要求。 （2）负责编排施工技术方案和计划，主持图纸会审，负责向进行技术规范方面的交底工作。 （3）…… |
| 现场负责人 | （1）在项目经理领导下，主持项目日常施工管理工作，贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织实施项目目标及管理方案，对各分部、分项工程的施工质量、工期、安全负直接领导责任。 （2）负责制订施工网络，月进度计划，落实月具体进度。主持每月的工程调度会议。项目经理外出时，代理项目部日常工作。 （3）…… |
| 安全管理部 | （1）依照施工现场施工安全管理条例，在现场实施安全监督管理，牢固树立安全第一的思路。注意消灭事故隐患，切实做到防患于未然，如有意外情况将采取紧急措施，通知有关人员，并做出事故调查报告。 （2）组织对质量安全事故的调查处理工作。监督工程实施的各种安全要素及检查工程实施现场的安全措施。 （3）…… |
| 质量管理部 | （1）负责编制质量安全计划，制定主要质量控制点及保证措施。 （2）制定安全保护重点部位及安全工程实施措施。 （3）…… |
| …… |  |

〔说明〕建立健全项目管理全员责任制，明确各岗位人员姓名及职责，避免出现职责不清、权责不符的情况。对法律规定有职业资格要求的项目管理组织机构人员，均应取得相应资格证书，做到持证上岗。

## 2.3 施工总进度计划

### 2.3.1 施工总进度计划表（图）

〔说明〕根据项目工程实际进度计划绘制，一般采用横道图形式。

### 2.3.2 工期一览表

〔要素〕施工阶段、开始及完成时间等。

〔示例〕

| 序号 | 施工阶段 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备阶段 | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 |
| 2 | 全面施工阶段 | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 |
| 3 | 竣工验收阶段 | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 |

## 2.4 总体施工准备

### 2.4.1 技术准备

1. 图纸会审

〔要素〕组织流程、审查内容、参建单位、输出成果等。

〔示例〕

熟悉设计文件，研究施工图纸及现场核对，在收到本工程的设计图纸和有关技术文件后，尽快组织工程技术人员熟悉、研究所有技术文件和图纸，全面领会设计意图；检查图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误；在坐标、标高、说明等方面是否一致；技术要求是否正确；对所有设计文件和施工资料，除在室内审查外，并与现场情况进行核对。同时要做出详细记录，记录包括对设计图纸的疑问和有关建议。

2. 专项施工方案/技术方案编制

〔要素〕方案名称、编制责任人员/部门、审批单位、完成时间、计划实施时间、是否需要专家论证等。

〔示例〕

| 序号 | 专项/技术方案名称 | 编制责任部门/人员 | 内部审批部门 | 外部审批单位 | 计划编审完成时间 | 计划实施时间 | 是否为危险性较大分部分项工程 | 是否需要专家论证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 深化设计方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢管桩基础专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基坑支护专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不停航施工专项方案方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 季节性施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

3. 设计技术交底

〔要素〕组织人员、组织程序、问题记录、纪要会签等。

〔示例〕

请业主出面协调，组织设计、监理单位进行设计交底。认真听取设计单位的设计说明，对图纸会审中收集的问题加以陈述，提出对设计文件和图纸的疑问、建议及变更意见，请设计代表和监理工程师给予解答。通过与设计代表、监理工程师的直接交流进一步加深理解本工程的设计意图和施工要求，虚心听取设计、监理人员对施工的指导意见，明确施工过程中关键工序、施工过程中应注意的事项及施工要点。最后在业主、设计单位、监理和施工单位统一认识的基础上，对所探讨的问题逐一作好记录，并形成纪要，共同会签，作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工、进行工程结算的依据。

4. 建立技术制度

〔要素〕技术管理制度、技术交底制度、材料检测制度等。

〔示例〕

结合项目部管理细则，进场后，建立技术管理制度、技术逐级交底制度、材料检测制度等，以方便后期对工程进行规范管理。

5. 技术交底

〔要素〕交底负责人、交底内容、交底记录等。

〔示例〕

施工前应由在设计单位进行技术交底后，由技术负责人组织项目管理人员进行技术交底，形成交底记录，再由项目管理人员对施工作业班组长及相关作业人员进行交底。

### 2.4.2 现场准备

1. 施工现场临时设施设置

〔要素〕办公临时设施、生活临时设施等。

〔示例〕

现场办公生活场所尽量设在现场附近，布置有项目部办公室、项目经理室、工具材料仓库等办公及生活设施，以保证现场管理机构的齐备。

2. 临时用水、用电计划

〔要素〕管线设置方式、注意事项等。

〔示例〕

临时用水管设置：由施工总承包单位在现场提供的接驳口接出，管道的布置服从工程建设总体安排，由接水口接至相应的水点，并设置计量表具。

临时用电线路设置：按要求从施工总承包单位现场总配电箱接出，线路的布置服从工程建设指挥部与施工总承包单位的总体安排，设置分配电箱与计量表具，提供各施工点的施工用电。

## 2.5 主要资源配置计划

### 2.5.1 劳动力配置计划

1. 劳动力配置原则

〔要素〕用工要求、保障措施等。

〔示例〕

根据项目工程的实际情况、工程特点和施工进度计划要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划，劳动力进场前须接受入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态，保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。

2. 各施工阶段（期）总用工量

〔要素〕各施工阶段、各工种用工量。

〔示例〕

各施工阶段拟投入用工量（单位：人）

| 序号 | 工种 | 施工准备阶段 | 全面施工阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |  |
| 2 | 普工 |  |  |  |
| 3 | 起重工 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

### 2.5.2 物资配置计划

1. 主要工程材料配置计划

〔要素〕材料名称、数量、单位、使用区域、进场时间、使用区域等。

〔示例〕

| 序号 | 主要材料名称 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 2 | 混凝土 |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

2. 主要周转材料和施工设备机具配置计划

〔要素〕名称、规格型号、数量单位、进场时间、使用区域等。

〔示例〕

| 序号 | 周转材料 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架 |  |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 2 | 钢模板 |  |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备机具 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 使用区域 |
| 1 | 装载机 |  |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 2 | 挖掘机 |  |  |  | XXXX年XX月XX日 |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |

3. 应急物资配置计划

〔要素〕名称、类型、数量单位、存放位置、管理责任人等。

〔示例〕

| 序号 | 应急物资名称 | 类型 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机 | 机械设备 |  |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳 | 抢险工具 |  |  |  |  |
| 3 | 碘伏 | 应急药品 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |

4. 劳动防护用品配置计划

〔要素〕配置标准、用品类型、数量发放、检查维护、更换报废等。

〔示例〕

（1）配置标准：劳动防护用品的配置应符合国家相关法规和标准，同时根据企业实际情况和员工工作需要进行合理配置。

（2）用品类型

根据项目施工的实际情况，配置的劳动防护用品应包括但不限于以下类型：

①头部防护：安全帽、头盔等；

②眼面部防护：防护眼镜、面罩等；

③……

（3）用品数量：根据项目部员工数量、岗位设置、作业内容和工期等因素，确定所需劳动防护用品的数量。

（4）用品发放：设立专门的劳动防护用品发放室，按照员工的工作需要和配置标准发放相应的劳动防护用品。

（5）检查与维护：定期对劳动防护用品进行检查，包括外观、功能、适用性等方面，确保其处于良好的工作状态。

（6）更换与报废：对于损坏严重或达到使用寿命的劳动防护用品，应及时进行更换。对于无法修复或无维修价值的劳动防护用品，应进行报废处理，并按照相关规定进行处置。

〔说明〕项目施工过程中，劳动防护用品的需求、数量变化较大，因此在施工组织设计文件中难以明确劳动防护用品的具体数量及规格，其配置计划中应明确管理要求。

## 2.6 施工总平面布置

### 2.6.1 施工总平面布置图

〔说明〕施工平面布置应科学合理，施工场地占用面积少，符合工程建设要求及机场运行安全要求。施工区域的划分和场地的临时占用应与总体施工部署和施工流程相结合，减少不同施工区域间的相互干扰。根据项目总体施工部署，绘制现场施工总平面布置图。

### 2.6.2 专项施工平面布置图

〔要素〕分区域施工平面布置图、临时用电用水布置图、围界设置布置图等。

〔说明〕当总平面布置图不能清晰表达诸如现场临时用电、临时用水布置、围界管理等内容时，也可单独绘制专项内容平面布置图。

# 3 施工方案

## 3.1 施工概况

### 3.1.1 施工内容

〔要素〕工程名称、主要施工内容等。

〔示例〕

本施工方案主要用于指导XXXX场道工程施工过程中的地基处理工程施工。

主要施工内容包括：对A区域进行换填处理，采用浅层地基处理方式，整平并铺设垫层材料后，采用振动/冲击碾压法击密。当地下水位较高时可采用井点降水措施。

### 3.1.2 编制依据

〔要素〕法律、行政法规、部门规章、规范性文件、国家标准、民航行业标准、其他行业标准、团体标准、企业标准、其他相关依据等。

〔示例〕

| 序号 | 名称 | 文号/版号 |
| --- | --- | --- |
| （一）法律 |  |  |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令第88号 |
| 2 | …… |  |
| （二）行政法规 |  |  |
| 1 | 《民用机场管理条例》 | 国务院令第553号 |
| 2 | …… |  |
| （三）部门规章 |  |  |
| 1 | 《运输机场专业工程建设质量和安全生产监督管理规定》 | CCAR-165-R1 |
| 2 | …… |  |
| （四）规范性文件 |  |  |
| 1 | 《运输机场专业工程建设质量和安全生产监督检查实施细则》 | 民航规〔2022〕27号 |
| 2 | …… |  |
| （五）国家标准 |  |  |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2013 |
| 2 | …… |  |
| （六）民航行业标准 |  |  |
| 1 | 《民用机场飞行区技术标准》 | MH 5001-2021 |
| 2 | …… |  |
| （七）其他行业标准 |  |  |
| 1 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ 59-2011 |
| 2 | …… |  |
| （八）其他相关依据 |  |  |
| 1 | 项目施工招标文件及投标文件 |  |
| 2 | …… |  |

## 3.2 施工安排

### 3.2.1 工程施工目标

〔要素〕进度目标、质量目标、安全目标等。

〔示例〕

在符合国家施工质量验收标准的前提下，安装目标建设工期完成场道工程施工项目相关施工作业，施工过程中强化安全生产管理工作，杜绝影响空防安全和机场运营的各种行为，确保无施工安全责任事故、无重大管线责任事故和重大伤亡事故的发生。

### 3.2.2 施工顺序

〔示例〕

1. 地基处理工程（垫层施工）施工顺序：

施工准备→测量放样→摊铺、粗平→碾压→找平→验收。

2. 路面工程（面层施工）施工顺序：

施工准备→测量放线→混凝土拌和、运输→支模→混凝土摊铺→混凝土振捣→整平、揉浆→找平→做面、拉毛→拆模→切缝→养护。

3. 排水工程（排水箱涵施工）施工顺序：

施工准备→沟槽开挖及支撑→垫层施工→钢筋绑扎→模板工程→混凝土浇筑→箱涵接缝→沟槽回填。

4. 桥梁工程（滑行道桥施工）施工顺序：

施工准备→桩基工程施工→井点降水→土方开挖→上部箱梁结构施工→基坑回填→地基加固→桥头搭板。

### 3.2.3 重难点管控措施

〔要素〕施工重难点、具体要求等。

〔示例〕

| 序号 | 施工重难点 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质条件复杂 | 施工区域地基土质不均匀，呈多层分布。因此施工前需排摸地下地基土分布情况，保证施工过程中的保护措施具有针对性和有效性。 |
| 2 | …… |  |

### 3.2.4 组织机构及岗位职责

1. 施工管理组织机构

〔要素〕职务、姓名、持证情况、执业证书编号、职称、联系方式等。

〔示例〕

| 序号 | 职务 | 姓名 | 持证情况 | 执业证书编号 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全管理人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |

2. 施工管理人员岗位职责

〔要素〕进度管理职责、质量管理职责、安全管理职责、技术管理职责等。

〔示例〕

（1）项目经理

①认真贯彻、执行国家政策、法规、法令和公司的各项规章制度。全面负责本工程的工程管理及质量、安全管控工作。

②……

（2）技术负责人

①认真贯彻、执行国家对工程施工的施工规范、质量规范、技术规范，对本工程技术管理工作负总体责任。

②……

（3）项目副经理

①认真贯彻、执行国家政策、法规、法令和公司的各项规章制度，协助项目经理，完成分管范围内的项目管理工作。

②……

（4）安全管理人员

①坚持“安全第一、预防为主”的方针，宣传、贯彻、落实党和国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规，认真执行企业有关安全生产各项规章制度。

②……

## 3.3 施工进度计划

### 3.3.1 施工进度计划表（图）

〔要素〕计划开工时间、计划完工时间、进度计划表等。

〔示例〕

计划开工时间为：XXXX年XX月XX日，计划完工时间为：XXXX年XX月XX日。具体开工时间以时间为准。具体开工时间以监理或工程建设指挥部发布的开工日期为准。

施工进度计划如下图所示：

〔说明〕施工进度计划表根据现场施工实际进度计划绘制，一般采用横道图形式。

### 3.3.2 进度保证措施

1. 组织管理保证措施

〔要素〕进度管理制度、协调沟通制度、检查制度等。

〔示例〕

建立严格的进度管理制度，确保各项工作的顺利开展。建立每天的“施工碰头会”制度，及时检查计划的完成情况，发现并解决存在的问题，确保计划的顺利实施。

2. 技术保证措施

〔要素〕进度计划编制及分解、人员技术培训等。

〔示例〕

加强技术投入，编制优秀的施工组织计划，努力探索新工艺、新方法，提高工作效能，加快施工进度。编制科学、合理的总进度计划，并对总计划进行层层分解，以“日保周、周保旬、旬保月”的计划管理确保总计划的实现。加强对参建人员的技术培训及指导，熟练掌握施工技术。

3. 材料组织保证措施

〔要素〕材料运输路线、供应方式等。

〔示例〕

为确保施工材料的采购，我们在投标期间就材料生产点进行了考察，对机场周边的码头及水、陆运输的路线进行了分析，并与相关材料供应商签订了材料供应及运输合作意向书。

4. 机械设备保证措施

〔要素〕投入保障等。

〔示例〕

根据工程总体工期节点要求和施工安排，为确保进度节点，项目部将调配足够的施工机械设备进行施工。

## 3.4 施工准备

### 3.4.1 技术准备

〔要素〕技术交底、技术方案编制、材料检查及试验等。

〔示例〕

施工前，组织施工人员熟悉图纸、资料、规范和技术要求，向操作人员进行技术交底；根据设计图纸和有关技术规范编制详细的施工技术方案；检查各种材料的备料和试验检测情况，防止不合格的材料用于工程中。

### 3.4.2 现场准备

1. 现场勘测

〔要素〕现场勘测结果上报、沟通协调等。

〔示例〕

主要对施工现场进行勘测，勘测是否存与设计不一致的地方，施工场地是否还需建设单位、监理协调的一些事项，将勘探结果以工作联系单的形式汇报给建设单位、监理，对影响现场场地移交的一起协调解决。

2. 临时驻地

〔要素〕临时驻地规划、建设计划等。

〔示例〕

根据建设单位要求进行现场临时用房、拌合站规划，上报规划的临时用房、拌和站相关图纸、拟建面积，上报建设单位方批准后实施。

3. 施工便道

〔要素〕现场施工道路规划等。

〔示例〕

根据工程位置，我方的材料及机械设备从现有道路进入标段施工区。在施工区域内，根据施工部署及施工区域划分进行临时便道的修筑。

4. 施工用水、用电准备

〔要素〕施工现场水电线路走向、接驳点等。

〔示例〕

施工临时用水用电提前规划临时用电、用水线路走向，从建设单位提供的水电接入点接管、接线至临时设施、施工场地等位置。

5. 原材料准备

〔要素〕原材料询价、采购、运输、存放等。

〔示例〕

针对本工程所使用的材料，组织项目部材料人员对工程所用的材料进行调查、询价，按要求的采招程序进行材料采购招标，确定有实力、资质信誉良好的中标单位，签订物资采购供应合同，施工时根据施工进度计划要求，提交物资分批采购计划，提前一周将材料按需分批组织进场堆放至指定区域，确保不因材料短缺影响施工进度。

### 3.4.3 交底要求

〔要素〕交底负责人、交底内容及要求等。

〔示例〕

由项目技术负责人组织实施，在开始施工前安全和技术重点内容做好详细的技术交底，交底内容具体、明了且具有针对性，以保证现场施工符合方案要求。

### 3.4.4 现场交接计划

〔要素〕工序交接流程、重点要求等。

〔示例〕

按施工程序施工，上下工序要进行交接，办理交接手续。首先，由上道工序人员进行交底，下道工序发现上道工序不合格时，有权拒绝施工，在上级部门对此核实前，应保证下道工序的正常要求，以证实后责令上道工序修正合格后方能进行下道工序的施工，否则，不能进行下道工序的施工。

## 3.5 资源配置计划

### 3.5.1 劳动力配置计划

〔要素〕配置工种、人数、具体说明等。

〔示例〕

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |
| 2 | 材料员 |  |  |
| 3 | 测量员 |  |  |
| 4 | 普工 |  |  |
| 5 | 装载机工 |  |  |
| 6 | …… |  |  |

### 3.5.2 机械设备配置计划

〔要素〕机械设备名称、规格型号、单位、数量、说明等。

〔示例〕

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 |  |  |  |  |
| 2 | 振动压路机 |  |  |  |  |
| 3 | 洒水车 |  |  |  |  |
| 4 | 挖掘机 |  |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |

## 3.6 施工方法及工艺要求

### 3.6.1 施工流程

1. 地基处理工程（垫层施工）

（1）测量放样

〔要素〕垫层顶面标高计算、现场复核、垫层材料准备、高程测量等。

〔示例〕

①施工前，根据道面、基层的厚度计算确定垫层的顶面标高，经现场复核后现场放样使用。

②摊铺垫层材料前应晾晒、平整、排压（推土机），做好流水坡，个别不平处应用人工配以石屑找平，并测量高程。

（2）摊铺、粗平

〔要素〕分层摊铺后的、整平及摊铺方式等。

〔示例〕

①分层摊铺，每层厚度应根据试验段施工确定的松铺系数确定。

②将垫层材料均匀卸在道槽内，用推土机推平，人工配合整平。

③摊铺时，人工将粒径较大的垫层材料分散开，所有缝隙填以小石块或石屑。

（3）碾压

〔要素〕碾压操作顺序、碾压速度、注意事项等。

〔示例〕

①碾压应按先压边缘、后压中间，先慢后快，先静压后振动的操作顺序进行。碾压时，碾压轮横向错半轮。

②密实度增大后，可适当增大碾压速度。碾压完成后，找出不平整处，用人工补平，稳压结束后，开振碾压。振动压路机碾压最后静压，直到密实。

③碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数应相同。

（4）找平

〔要素〕高程检测及控制、找平方式、平整度检查、现场测量等。

〔示例〕

①观测准备找平的区域是否有局部弹簧、软弱现象，如有在处理后再进行找平作业。

②先用方格网检测高程、拉线找平，再用垫层细料进行精平，用振动压路机碾压。若细料过干，则进行适当洒水，反复找平。碾压至表面平整、坚实、稳定、无明显轮迹为止。

③为有效控制道槽区高程，在精平时，测量人员应进行跟踪测量，防止道槽区高程出现过高或过低现象。

④现场施工人员应随时检查精平区域的平整度,对不符合要求的部位，及时进行翻松、平整,必要时适当洒水并用压路机补压找平。

（5）验收

〔要素〕验收程序、注意事项等。

〔示例〕

垫层碾压成型后，应立即组织验收，以书面形式报监理工程师验收，验收合格后应尽快组织水稳基层施工，尽可能避免遭遇雨水天气造成垫层材料泡水。

2. 路面工程（面层施工）

（1）测量放线

〔要素〕分仓定位、高程测量、支模测量、高程控制等。

〔示例〕

道面分仓的定位和高程由测量员负责，做好切缝前的定位测量、支模测量及施工过程中的高程控制。

（2）混凝土拌和、运输

〔要素〕原材料称量、混合料配比、搅拌、运输、卸放等。

〔示例〕

①砂、石料、水泥和水等材料拌和前应精准称量，每台班前检测一次秤量的准确度，经常清除秤底盘上面及侧面的残余料。

②混凝土混合料按重量比计算配比，误差应保持在允许范围内。

③混凝土混合料搅拌均匀，每盘的搅拌时间，根据通过试拌确定。

④运输混凝土要与施工进度相适应，应尽量减少混合料从搅拌机出料直到卸放在铺筑现场的时间。

⑤装运混合料的自卸汽车清洗干净，不漏浆。运料前洒水湿润车厢，停运后把车厢冲洗干净，并摆放整齐。

⑥混合料从搅拌站运至铺筑现场期间保持水份，炎热、干燥、大风或阴雨天气运输时，混合料要加以覆盖。严禁用额外加水或其他方法来改变混凝土混合料的稠度。

⑦合理调配车辆，使拌合、运输和铺筑紧密衔接，使搅拌站不积料，汽车不等料；车辆进入铺筑地段后应及时卸料，听从指挥。

（3）支模

〔要素〕质量检查、支模精度及牢固性等。

〔示例〕

①首先检查模板质量，变形模板停止使用并及时调换，反复多次使用的旧模板在使用前，多点逐块检查，防止使用不合格模板，影响混凝土成品质量。

②支模精度应在误差允许范围内，现场施工对支模精度及牢固性应逐件检查。

（4）混凝土摊铺

〔要素〕埋设构件检查、现场指挥、沟通协调等。

〔示例〕

①遇道面中设有钢筋网或预埋设灯坑及静电接地钢构件部位，需检查钢筋网或埋设构件是否备足，是否安放到位、稳固，应符合设计规范要求。

②混合料进仓时，应听众仓内人员指挥倒料，以保持运输车正直，摊铺过程中不得损坏模板和基础面层。

③摊铺混凝土过程中，应和搅拌站取得密切联系，收工前联系停止搅拌，以免造成浪费。

（5）混凝土振捣

〔要素〕人工辅振、摊铺速度及振捣频率控制等。

〔示例〕

①为了提高道面边缝部位的混合料质量，在道面边缝部位应进行人工辅振。辅振时振捣时间应适中，不宜过振，以混合料停止下沉、不再冒气泡并表面泛浆为准。人工辅振同时，进行道面拉杆布设工作。

②施工时，密切关注所摊铺的路面效果，及时调整和控制摊铺速度、振捣频率等。

（6）整平、揉浆

〔要素〕混凝土夯实、平整度控制等。

〔示例〕

①混凝土振捣完毕后，对经过振实的混凝土表面，用夯实器在混凝土表面上缓缓移动，往返整平，直至平整。

②揉浆直至混凝土提浆均匀，表面平整。通过揉浆，可以将高出部分磨平，低洼部分补全，多余砂浆刮除，使整个板面的平整度达到很好的效果，同时保持混凝土表面的砂浆层厚度分布均匀。

（7）找平

〔要素〕平整度检查、修整等。

〔示例〕

①混凝土表面经整平、揉浆后，在混凝土仍处于塑性状态时，应采用长度不小于３ｍ的直尺检测表面平整度。

②找平过程中，将表面上多余的水和浮浆予以清除，低洼处立即用混合料填平、振实并重新修整，高出的部位应去掉并重新加以修整。

（8）做面、拉毛

〔要素〕做面次数、作业时间、成品保护等。

〔示例〕

①混凝土表面抹面的遍数宜不少于三遍，将小石、砂压入板面，消除砂眼及板面残留的各种不平整的痕迹。

②必须注意做面时机，保证原浆做面，绝不允许洒灰、洒水做面。

③中午气温过高则调整作业时间，以利于水泥混凝土做面操作。

④突然降雨时及时保护面层，尤其是填仓时防止成片混凝土水流穿过尚未完成做面的道面。雨天和大风天气应停止施工。

（9）拆模

〔要素〕脱模剂涂刷、拆模时间控制、侧面沥青涂刷等。

〔示例〕

①由专人负责脱模剂的涂刷，防止漏刷造成在拆模时拉坏混凝土板边。

②掌握好拆模时机，不过早拆模，拆模时间应根据施工当日气温决定。拆模时应仔细操作，防止损坏刚铺筑好的混凝土边角。

③拆模后及时在混凝土边涂刷沥青，不允许漏白，尤其注意企口部位的检查，确保刷油质量。

（10）切缝

〔要素〕切缝放线、作业配合、切缝时间控制、质量控制等。

〔示例〕

①切缝放线时，道面分块方格网平面控制点引测到道面上，据此放出每条切缝线，用红蓝铅笔作好标记，并弹墨线作为切缝导向。

②切缝时，一台切缝机由两个人配合，一人控制切缝机导向沿墨线方向前进，另一人掌握切缝深度和其他机械操作。切缝机在锯片进刀和起刀时，防止缝线移位变形或打边，保证切缝顺直美观。

③及时切缝，根据大面积施工时的气温判断，切缝时间宜早不宜晚，防止断板，但不得过早。切缝以不出现啃边为原则。

（11）养护

〔要素〕养生方式及养生剂选择、养生剂喷洒要求、洒水时间及温度等。

〔示例〕

①水泥混凝土面层应选择合理养生方式，保证强度增长及其他性能，防止混凝土产生微裂纹与裂缝，可选用养生剂、节水保湿养生膜、复合土工膜、土工布等材料。

②在蒸发量大时，宜采用喷洒养生剂与覆盖保湿的组合养生方式。在干旱缺水地区，宜采用养生剂、节水保湿养生膜或复合土工膜进行养生。在不停航施工时，宜采用养生剂进行养生。

③当采用养生剂进行养生时，应在做面拉毛后及时喷洒养生剂。养生剂应喷洒均匀，喷洒后表面不应有颜色差异。养生剂的现场平均喷洒剂量宜在试验室测试剂量的基础上适当增加。

④养生时间应根据混凝土强度增长情况确定，不小于水泥混凝土达到90％设计强度的时间，且应不少于14ｄ。养生期满后方可清除覆盖物。混凝土在养生期间，禁止车辆在其上通行。

3. 排水工程（排水箱涵施工）

（1）沟槽开挖及支撑

〔要素〕开挖支护、土方外运、底部高程和纵向坡度、排水措施、边坡监测等。

〔示例〕

①对于沟槽开挖达到一定深度、存在特殊地质情况，或附近有敏感构筑物时，应编制沟槽开挖、支撑及加固方案。

②沟槽挖出的土方应及时外运并有适当地点堆放。若边坡稳定时，沟槽两侧的临时堆土及施工荷载应符合设计及规范要求。

③沟槽开挖宜自出水口或其起点位置向上游进行，开挖的沟槽底部高程和纵向坡度应符合设计要求。

④槽底位于地下水位以下时，沟槽开挖应考虑降排水措施。沟槽降排水方法应根据地下水位、沟槽深度、沟槽土质和地下水涌水量等因素确定。

⑤施工过程中，应经常检查沟槽边坡是否稳定，或根据设计要求进行边坡监测。当监测值变化异常或接近报警值时，应适当加密监测频率；达到报警值或出现危险征兆时，应立即停止施工并进行处理。

（2）垫层施工

〔要素〕垫层类型、质量要求等。

〔示例〕

①垫层的类型主要有灰土垫层、级配碎石（砂砾）垫层、水泥混凝土垫层等。

②垫层的原材料、配比及垫层施工过程中的拌和、摊铺、压实及相关质量要求应满足设计及规范要求。

（3）钢筋绑扎

〔要素〕钢筋性能检验、钢筋运输放你好、调直及弯折加工弯钩设置、钢筋接头设置、间隔件及垫块等。

〔示例〕

①钢筋原材料检验性能应符合设计要求及国家现行标准的规定。钢筋进场时的性能检验包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验等。

②钢筋在运输、存放及施工过程中应做好相关防护措施。

③钢筋的调直及弯折加工，受力钢筋弯折的弯弧内直径、平直段长度应符合设计要求及国家现行标准的规定。

④箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩，弯钩设置应符合设计要求及国家现行标准的规定。

⑤受力钢筋的连接接头应设置在内力较小处，并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头，在接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。

⑥钢筋的安装、绑扎、焊接，间隔件的设置，钢筋与模板间垫块的设置和固定等，应符合设计要求及国家现行标准的规定。

（4）模板及支架施工

〔要素〕质量要求、材料要求、设计条件、强度、刚度及稳定性验算、拆除程序及防护措施等。

〔示例〕

①模板及支架应具有足够的承载力、刚度和整体稳定性，保证工程结构和构件各部分形状、尺寸位置准确，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养生。

②模板宜采用钢材、胶合板或其他适宜的材料制作，支架宜采用钢材或常备式定型钢构件等材料制作，其材料性能和质量应符合国家现行标准的规定。

③模板、支架应根据工程结构形式、施工工况、施工设备和材料性能等条件设计，并应符合国家现行标准的规定。

④开始施工前应对模板及支架的强度、刚度及稳定性进行验算，模板及支架最大变形值、抗倾覆稳定系数不得超过规定允许值。

⑤模板及支架的制作、安装质量要求应符合设计要求及国家现行标准的规定。

⑥模板、支架的拆除期限和拆除程序等应按设计要求进行，应遵循后支先拆、先支后拆的原则顺序。在低温、干燥或大风环境下拆除模板时，应采取必要的措施。拆除模板、支架时，不得损伤混凝土结构。

（5）混凝土浇筑

〔要素〕混凝土拌和及运输要求、浇筑前检查、浇筑注意事项、高程复测及补料、覆盖保护及保湿养生等。

〔示例〕

①混凝土的拌和、运输应符合设计要求及国家现行标准的规定。原材料的选用、配比应根据设计、施工要求，以及工程所处环境条件，通过试验确定。

②混凝土浇筑前应清理模板内杂物，并检查钢筋根数、直径、间距、接头、钢筋保护层厚度以及预埋件等。

③浇筑混凝土时，不得碰撞模板、不得随意踩踏钢筋。混凝土倾灌高度宜不超过2ｍ。

④混凝土浇筑应分层、对称进行，高差宜不大于250mm，以防模板偏移。

⑤浇筑混凝土应做到连续进行，一次成型。必须间歇时，应不超过允许的间歇时间。允许间歇时间应根据气温、水泥品种、水泥凝结速度及水胶比等条件通过试验确定。

⑥混凝土浇筑施工到达设计高程，随即进行高程复测、补料、整平和初次抹面。待混凝土表面收浆后及时进行二次抹面。

⑦在混凝土收浆后应及时覆盖，覆盖时不得损伤或污染混凝土表面，及时保湿养生。浇水养生周期因环境气温和水泥品种而异。每天浇水次数，应以终日保持混凝土表面湿润状态为标准，混凝土面覆盖养生时，应保持覆盖物湿润。

（6）箱涵接缝

〔要素〕传力杆设置及涂层加工、封缝材料性能要求、防水材料性能要求、保护层材料及施工要求等。

〔示例〕

①箱涵接缝传力杆应按照设计位置准确安放，传力杆的涂层加工应符合设计要求。

②箱涵接缝应按设计要求采用止水带、填缝料、接缝板等材料封缝，封缝材料性能应符合设计要求及国家现行标准的规定。

③箱涵外壁采用涂料或卷材作为防水层时，防水材料性能及施工要求应符合设计要求及国家现行标准的规定。

④防水层施工完后应及时做保护层，保护层的材料及施工应符合设计要求及国家现行标准的规定。

（7）沟槽回填

〔要素〕回填条件、回填材料选择、含水量控制、分层回填施工参数控制等。

〔示例〕

①混凝土结构强度达到设计强度75％以上时方可进行沟槽回填。沟槽回填施工前应清除沟内杂物。

②箱涵两侧及顶板一定范围内，回填材料应按设计要求采用级配砂砾、轻质泡沫土、贫混凝土或其他特殊材料；采用素土回填时，土中不得含有机物、冻土等，含水量宜控制在最佳含水率±２％范围内。

③回填材料填入槽内时不得损伤箱涵结构，分层回填土的虚铺厚度、施工机具、压实遍数等施工参数应按设计压实要求，通过现场试验确定。

4. 桥梁工程（滑行道桥施工）

（1）施工准备

〔要素〕场地处理、围界搭设、既有管线处理等。

〔示例〕

①安排施工队伍进行场内场地破碎平整、围界搭设。

②实施管线保护改迁，对施工区域的受到影响的管线进行改迁或进行加固保护。

（2）桩基工程施工

〔要素〕钻孔、基桩起吊安装、混凝土浇灌等。

〔示例〕

①施工过程中采用钻机成孔后，吊移开钻机到下一桩位继续钻进施工。用吊车在成孔后的桩位上下放钢筋笼和格构柱，然后灌注混凝土。

②确定基桩起吊方式及起吊机具的相关参数，以确保满足施工的安全质量等技术要求。

③起吊过程中应采取技术措施保证基桩垂直度，起吊时有专人统一指挥。

④基桩安装前应准备好钢索、卸扣、槽钢等安装配备材料，必要时采用经纬仪测定垂直度。

⑤安装前首先安放钢筋笼，笼顶部分用临时钢管横向插入钢筋笼，牢固搁在孔口枕木上。

⑥在桩混凝土的浇灌过程中，导管提升应尽量避免与基桩相碰，防止移位。在混凝土灌注至基桩时，应增加导管上下提动频率，以利于混凝土挤出格构柱，使混凝土密实。混凝土灌注高度必须满足设计要求，以确保混凝土中的锚固力。

⑦混凝土灌注结束后，需等待混凝土初凝后方可割断钢筋，移走槽钢，随即进行回填，回填之后在孔口留明显标志，禁止车辆碾压。

（3）井点降水

〔要素〕降水施工工艺流程、现场准备工作等。

〔示例〕

①根据基坑开挖深度，确定井点降水施工工艺方法。

②根据设计图纸，确定施工现场开挖及设备安装位置，施工材料及机具进场，检查抽水设备系统及测试仪表。

③井点降水工艺流程：测量放线→挖井点沟槽→冲孔→下设吸水井点管→灌填粗砂滤料→铺设集水管→连接集水管与井点管→安装抽水设备→试抽→正式抽水→土方施工→撤离井管。

（4）土方开挖

〔要素〕精确放样、支护措施、灌注桩保护等。

〔示例〕

①开挖前需精确放样，施工现场须规范设置支护措施。

②采用机械挖方前须对挖机司机及配合、指挥挖方人员进行交底工作，注意保护灌注桩。

（5）上部箱梁结构施工

〔要素〕防水涂料涂刷等。

〔示例〕

箱梁设置中横隔梁，梁结构顶面及侧面涂刷防水涂料。

（6）基坑回填

〔要素〕临建物拆除等。

〔示例〕

①待结构施工完成后进行基坑回填作业。

②临时构筑物应在基坑回填前集中进行拆除。

（7）地基加固

〔要素〕地基加固方法等。

〔示例〕

根据工程技术要求，选取地基加固方法，回填完成后组织施工范围周边地基加固区域施工。

（8）桥头搭板

〔要素〕作业时间、垫层及传力杆设置、填缝等。

〔示例〕

①待滑行道桥两侧地基加固完成后实施上部搭板施工作业。

②桥两端设桥头搭板，含碎石垫层、混凝土垫层，搭板与箱梁端梁接触处设置毛油毡垫层、沥青混合料，搭板块间伸缩缝设传力杆并用进行填缝。

### 3.6.2 施工工艺要求

1. 地基处理工程（垫层施工）

〔要素〕换填深度和范围、换填材料技术指标、施工要求、现场检查等。

〔示例〕

采用换填方式进行地基处理时，须满足以下基本要求：

（1）换填的深度和范围符合设计要求。

（2）换填材料技术指标符合设计及施工规范的要求。

（3）换填施工符合设计及施工规范的要求。

（4）换填完成后应对地基外观进行检查，要求表面平整。

2. 路面工程（面层施工）

〔要素〕混凝土设计强度、耐磨性、耐久性、抗冻性及拌合物工作性要求等。

〔示例〕

（1）配置的混凝土应保证混凝土的设计强度、耐磨性、耐久性及拌合物工作性的要求，在寒冷地区还应满足抗冻性要求。

（2）混凝土配合比设计应按设计强度控制，以饱和面干为基准计算粗细集料的含水率，可根据水灰比与强度关系曲线及经验数据进行计算，并通过试配确定。

（3）混凝土摊铺厚度应按所采用的振捣机具的有效影响深度确定。

3. 排水工程（排水箱涵施工）

〔要素〕质量参数要求、施工测量、排水措施等。

〔示例〕

（1）箱涵工程施工过程中的混凝土强度、槽底土基压实度、涵底高程、涵内尺寸等质量要求，应符合设计要求及国家现行标准的规定。

（2）根据建设单位提供的测量成果和设计文件复核测量资料，进行施工测量。

（3）施工前做好排除地表水及雨季施工措施，施工中做到不积水、不冲刷，保证降水及施工余水的畅通排除。

4. 桥梁工程（滑行道桥施工）

〔要素〕井点降水作业要求、吊装作业注意事项、现场排水措施等。

〔示例〕

1. 井点降水在使用时不间断的连续抽水，一旦停电，立即要进行恢复，否则可能造成基坑大面积坍塌。在降水过程中，派专人观测水的流量，对井点系统的维护观察。

2. 吊装作业过程中，起重臂和吊物下方严禁有人停留、行走，起重臂和吊物严禁从人的上方通过，严禁用起重机载运人员，严禁超载。还应根据吊物的重量、几何尺寸和提升高度，调整好起重臂长度和仰角。

3. 滑行道桥施工区域内基坑开挖深度较浅，施工面积也较小，考虑在围挡四周修建临时排水沟。

### 3.6.3 重点说明

〔要素〕施工质量控制措施、施工检查及交接、材料及设备检测等。

〔示例〕

1. 本工程施工中所用的原材料必须按施工质量保证措施要求进行管理和控制。采购管理始于编制采购计划，包括签订采购合同和对已购物资的管理。

2. 施工中实行“五不施工”和“三不交接”制度。

（1）“五不施工”：施工图纸未经复核不施工，测量资料未经校核不施工、技术交底不清楚不施工、材料无合格证及试验不施工、上道工序未经检测验收，下道工序不施工。

（2）“三不交接”：无自检记录不交接、无专业人员验收合格签证不交接、无施工记录不交接。

3. 施工过程中，配备足够试验检测人员和必要的检测设备。对工程所用的各种原材料，在使用前必须通过试验室取样鉴定和质量检测确定，实行见证取样、送样试验制度，所有取样、送样及试验必须有监理工程师在场，复验合格取得监理工程师认可后投入使用。

### 3.6.4 “四新”应用计划（如涉及）

〔要素〕“四新”技术名称、技术说明、预期效果、计划应用阶段、论证方式等。

〔示例〕

| 序号 | “四新”技术名称 | 技术说明 | 预期效果 | 计划应用阶段 | 论证方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 3.6.5 季节性施工要求（如涉及）

1. 夏季高温作业

〔要素〕防暑应急预案、高温作业安排、防暑药品发放、教育宣传等。

〔示例〕

（1）制定防暑应急预案，合理安排施工，防止高温天气引发工人中暑而导致的各类生产安全事故。

（2）合理安排夏季高温时段现场施工生产，适时调整工作时间，安排工人作息时间，制定劳动休息制度，严格控制加班加点，高温时段停止室外露天作业和高处作业。

（3）夏季高温时段现场配备并发放防暑降温物品和药物。

（4）加强防暑降温知识的宣传，开展防暑降温措施教育，对高温作业施工人员加强防暑和中暑急救的宣传教育。

2. 雨季施工

〔要素〕雨季施工计划、排水措施、材料保护、现场检查、设备及用电安全等。

〔示例〕

（1）在雨季来临之前，将根据现场实际情况编制实施性雨季施工计划，提交监理工程师审查批准。

（2）随时保持现场排水系统的畅通，做好防雷、防电、防漏、防护坡塌方、防洪和防台风等抢险工作等措施，对易受水影响材料采取必要的防护措施。

（3）雨季施工应对临时排水系统进行检查，疏通或加固，防止场内地面水流入。若雨量较大，则多配备水泵，采取强排水措施，尽快排除场区雨水。预计雨量很大时，同时在场区增挖排水明沟，以加快排水速度。

（4）雨季施工注意一切用电设施及施工机具的安全，电箱及电缆的布设按安全规程进行。下雨时，尽量避免露天施工时的带电作业。

3. 台风/大风季节施工

〔要素〕防风应急预案、信息预警、现场防护措施、高处作业安全等。

〔示例〕

（1）建立防台风施工管理组织机构，制定应急预案。

（2）组织学习台风相关知识，掌握防御措施。加强台风的监测和预报，以便在第一时间采取有效的措施，减轻或避免台风带来的损失。

（3）制定施工现场防风措施和应对策略，落实施工机械设备、吊装设备、高空作业等防台风措施。

（4）台风橙色预警信号发布后，要停止施工和高空作业，作业人员要减少户外停留时间，台风来临前确保所有人员撤离施工现场。

4. 冬季施工

〔要素〕教育培训及交底、防火措施、防冻措施、防滑措施、设备机具防护等。

〔示例〕

（1）进入冬期施工前对施工人员组织技术交底，主要学习冬季现场作业的有关安全知识及防护措施，明确责任专人负责。

（2）安排专人进行测温并做好记录并且与气象部门及时了解气温情况，防止寒流袭击，即时采取防火、防冻、防滑等安全措施。

（3）施工机械加强冬季保养、对加水、加油润滑部件勤检查、更换防冻液。

## 3.7 施工现场布置

### 3.7.1 临时办公施工区

〔要素〕区域位置、平面布置图等。

〔示例〕

临时办公生活区位于XXXX东侧，XXXX南侧位置。

具体布置如下图所示：

（根据实际施工布置要求绘制）

### 3.7.2 临时道路

〔要素〕临时道路设置情况、平面布置图等。

〔示例〕

施工临时道路利用现场既有道面，另划临时标线进行布置。

具体布置如下图所示：

（根据实际施工布置要求绘制）

### 3.7.3 施工围界

〔要素〕临时道路设置情况、平面布置图等。

〔示例〕

现场施工围界，东侧围界距 XX 45m，南侧距XX 10m，西侧距 XX 5m，北侧 XX 10m。

具体布置如下图所示：

（根据实际施工布置要求绘制）

# 4 主要施工管理计划

## 4.1 进度管理计划

### 4.1.1 进度管理目标

〔要素〕施工进度目标、进度管理目标等。

〔示例〕

1. 施工进度目标

计划工期XXX日历天。根据建设单位进度要求在约定期限内完成承包范围内的全部工作内容。

2. 进度管理目标

全面分析项目的工作内容、工作流程、工作持续时间和逻辑关系，严格实施进度管理计划，采取有效的进度管控措施，确保工程进度目标的实现。

### 4.1.2 组织机构及职责

〔要素〕机构设置说明、岗位人员进度管理职责等。

〔示例〕

项目部成立以项目经理为核心的进度管理机构，并明确以下管理职责：

1. 项目经理：负责根据项目部的工程进度报告以及工程的实际情况，进行内外、上下协调沟通，按照合同要求，合理调配和整合劳力、机械等资源……

2. 技术负责人：负责根据工程的实际进展情况，对照合同和业主的要求，对工程进度进行评估，编制工程进度报告，对进度计划进行调整……

3.……

### 4.1.3 进度保障措施

〔要素〕总体部署、重点要求等。

〔示例〕

1. 总体部署：本项目工程包含涉及专业面广、对专业人员业务素质要求高，同时工程在时间上的迫切性也增加了项目管理的难度，对项目实施管理也提出了更高的要求。为此，项目部完善组织结构加强人员配备、明确各职责及制定周密的实施计划的同时，还从现场管理的角度重点对关键施工环节进行控制。

2. 重点要求

（1）为保证项目的顺利实施，进度管理工作需从深化设计环节开始，严格按照程序进行设计，确保项目需求能够得到满足。

（2）……

### 4.1.4 动态管理机制

1. 前期控制

〔要素〕工期预控、制定总进度计划、分解总进度计划、施工准备等。

〔示例〕

（1）对总体工程施工进度进行控制，达到项目要求的工期目标，实现工期预控。施工顺序要安排合理、均衡、科学，才能实现计划工期。

（2）根据合同对工期的要求、设计计算出的工程量，根据施工现场的实际情况、总体工程的要求、施工工程的顺序和特点制定出工程总进度计划。

（3）根据工程施工的总进度计划要求和施工现场的特殊情况而制定月进度计划，制定设备的采、供计划。

（4）施工现场的勘测，作好施工前的准备，为施工创造必要的施工条件，作好施工前的一切准备工作，包括：人员、机具、材料、施工图纸等。

2. 中期控制

〔要素〕进度检查、动态调整、沟通协调、明确奖惩等。

〔示例〕

（1）在施工过程中进行进度检查，及时进行工程计量，掌握进度情况。

（2）由于本工程所涉及的许多系统同时施工，相互影响因素较多，现场作业条件和现场作业情况的变化及土建、装修现场条件的改变，相应的对施工进度及时调整。

（3）严格落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度，有问题进行及时协调。

3. 后期控制

〔要素〕增加资源投入、进度补救措施等。

〔示例〕

（1）当施工后期，进度不能按计划完成时，应分析原因采取措施，改进工艺，实行流水立体交叉作业，增加人员，增加工作面，加强调度。

（2）工期突破时，制定工期突破后的补救措施，调整施工计划，资金供应计划、设备材料等，组织新的协调机制。

### 4.1.5 协调措施

1. 多方沟通、紧密配合

〔要素〕工程例会、科学调配资源等。

〔示例〕

（1）参建各多方及时沟通，准时参加工程例会，发现问题主动积极与有关单位协作解决，不推卸责任，不回避问题。及早发现，及时解决，以用户为主的合理安排施工。

（2）实现材料、设备、供应、人员、机具的科学调配，使互相制约的工序步调一致，减少工时，节约成本，达到按需求时间完成工程的目的。

2. 建立应急处理机制

〔要素〕不同情况下的应急措施等。

〔示例〕

（1）当遇施工条件变化时，如地震、恶劣天气环境、高温、洪水、下沉等不可抗力时，应根据具体情况采取抢救成品、及早转移物资等措施，尽量减少损失，尽早复工，加班加人保质量补工期。

（2）当遇技术失误时，如施工过程中，在应用新技术、新材料、新工艺、新产品缺乏经验时，不能保证质量，并影响施工进度时，应建议业主更换品牌或型号等对策和相关措施。

## 4.2 质量管理计划

### 4.2.1 质量管理目标

〔要素〕质量体系要求、质量验收标准等。

〔示例〕

服从整个工程的质量体系要求，服从建设方的协调和监督，根据工程的实际情况，确定最佳的质量保障与控制措施，确保高质量完成的工程实施，工程质量达到国家、地方及行业工程质量验收合格标准。

### 4.2.2 组织机构及职责

〔要素〕机构设置说明、岗位人员进度管理职责等。

〔示例〕

项目部成立以项目经理为核心的质量管理机构，并明确以下管理职责：

1. 项目经理

（1）工程质量的第一责任人，负责保证国家、行业、地方标准规范，以及企业工程质量管理规定在项目实施中得到贯彻落实。

（2）……

2. 技术负责人

（1）根据工程质量策划和质量计划，编制专项施工方案、工艺标准、操作规程，提出质量保证措施.

（2）……

### 4.2.3 保障措施

1. 阶段性质量控制措施

〔要素〕施工前控制、施工中控制、施工后控制。

〔示例〕

（1）施工前控制阶段

①主要是建立完善的质量保证体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。

②进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。

③……

（2）施工中控制阶段

①完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决

②严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

③……

（3）施工后控制阶段

①按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程、单项工程进行检查验收。

②整理所有的技术资料并编目、建档。

③……

2. 施工要素质量控制措施

〔要素〕计划控制、技术控制、操作质量控制等。

〔示例〕

（1）施工计划质量控制

①在施工计划中树立起工程质量为本的工作宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

②……

（2）施工技术质量控制

①收到正式施工图纸后，专业技术人员会同施工员先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。

②……

（3）施工操作质量控制

①对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。

②……

### 4.2.4 检查及防治

1. 质量检查

〔要素〕检查人员、检查内容、检查要求等。

〔示例〕

施工过程中，施工管理人员随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，现场解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求现场及时整改。

2. 质量监测

〔要素〕监测项目、监测内容、允许偏差、监测方法等。

〔示例〕

| 项目 | 序号 | 监测内容 | 允许偏差或允许值 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 地基强度（或压实度） | 按设计要求 | 按规定方法 |
|  | 2 | …… |  |  |
| 一般项目 | 1 | 夯机遍数及顺序 | 按设计要求 | 计数法 |
|  | 2 | …… |  |  |

3. 主要检查质量通病防治

〔要素〕通病名称、现象、产生原因、防治措施等。

〔示例〕

| 序号 | 质量通病名称 | 质量通病现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夯点偏移 | 夯锤夯击时落点左右偏移。 | 强夯施工中夯点放线错误导致。 | 严格测量放线夯前复核制度，确保夯点位置正确、精度满足要求。 |
| 2 | …… |  |  |  |

### 4.2.5 成品保护计划及措施

〔要素〕工序/部位名称、保护时间、保护措施、责任人等。

〔示例〕

| 序号 | 重要工序及关键部位名称 | 成品保护时间 | 保护措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 | 地基强夯完成 | 针对施工完毕的夯坑进行及时回填，保证不受环境的影响。 | XXX |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |

2. 成品保护措施

〔要素〕教育培训、现场保护、合理施工、专业保护。

〔示例〕

（1）加强施工人员的成品保护意识，合理安排施工工序按正确的流程组织施工，对已完工的工程采取护、养、管的措施。

（2）已完成的场地要及时进行分部分项验收、交接，做好隔离保护，禁止大型机械、未经允许的施工人员、机械设备进入施工现场。

（3）……

## 4.3 安全管理计划

### 4.3.1 安全管理目标

〔要素〕总体目标、管理目标等。

〔示例〕

1. 总体目标：执行通用合同条款，且符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（城乡建设部令第37号）等国家、地方、行业项目安全生产相关法律法规及工程建设指挥部有关管理规定。

2. 管理目标：

（1）死亡事故为零。

（2）设备安装事故及不安全事件控制在行业规范要求范围内。

（3）杜绝因设备安装原因影响飞行和空防以及机场运行安全事件。

（4）不发生因施工原因导致的飞行和航空地面事故征候。

### 4.3.2 组织机构及职责

〔要素〕机构设置说明、岗位人员进度管理职责等。

〔示例〕

项目部组建安全生产领导小组，全面负责项目施工安全管理工作，并明确以下安全管理职责：

1. 项目经理

（1）项目经理是施工工地安全生产第一责任人，对施工工地的安全生产全面负责。

（2）……

2. 项目副经理

（1）在项目经理领导下，主持项目部日常施工管理工作，贯彻执行项目部质量、环境、职业健康安全方针，组织实施项目目标及管理方案。

（2）……

3. 技术负责人

（1）负责做好本职范围内的安全生产工作，做好安全技术与工程技术的统一，确保各项技术工作的安全可靠性。

（2）……

3. 安全管理人员

（1）负责组织开展项目部各种安全生产活动，认真做好项目部安全生产活动记录和施工现场安全警示标志设置工作，对安全生产工作提出改进的意见和建议。

（2）……

### 4.3.3 安全生产管理制度

〔要素〕安全生产责任制、安全教育制度、安全检查制度等。

〔示例〕

1. 安全生产责任制：项目部安全管理实行全员安全生产责任制，本着“三管三必须”的原则，即“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，由项目部安全管理部门统一制定项目全员安全生产责任制。

2. 安全教育制度：对所有员工进入施工现场前都要进行员工安全培训，对所有入场的施工人员进行严格的“三级”安全教育，考核并颁发安全上岗证，未经安全生产教育培训的，不得上岗作业。

3. 安全检查制度：项目部定期组织安全生产检查，具体规定是：项目部每月组织一次全面系统的安全检查，施工班组每天都要检查，重大安全隐患的分项工程每天检查。

### 4.3.4 危险源辨识

〔要素〕危险源辨识方法、隐患排查要求等。

〔示例〕

1. 危险源辨识方法：工作任务分析法、直接询问法、现场观察法、查阅记录法等。

2. 隐患排查

（1）按期开展安全检查活动，隐患整改达到“五定”要求，即：定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

（2）把好安全生产“七关”要求，即: 教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。

### 4.3.5 安全保障措施

1. 交通安全措施

〔要素〕教育培训、现场检查、加强宣传等。

〔示例〕

（1）对每个进入现场施工的人员进行交通安全教育；对每个进入现场施工的机动车驾驶员进行交通安全知识培训，并经过书面考试合格后方可进入现场工作。

（2）加强交通安全的现场检查，对现场检查发现的问题及隐患，要求立即整改，减少施工过程中交通安全事故的发生。

（3）施工现场及生活基地要有宣传标语和黑板报，对新进场的工人进行入场前的安全教育，对全体人员要进行交通安全法规考核，使大家都懂法、不违章。

2. 消防管理措施

〔要素〕组织管理、制度管理、现场检查等。

〔示例〕

（1）建立消防小组，设立消防检查人员，定期定时进行现场巡回检查，对专（兼）职消防人员定期进行消防专业知识与技能的培训与演练，加强防火宣传，增强防火意识。

（2）严格执行现场用火制度，凡动用明火，提前办理用火手续，同时自觉接受建设单位消防人员的检查，设专人看火，备齐消防用具，清理用火现场周围的易燃易爆物品。

（3）……

3. 防触电措施

〔要素〕现场检查、人员管理、防护用品、临时用电管理等。

〔示例〕

（1）建立临时用电检查制度，按临时用电管理要求对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

（2）检查和操作人员须穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；使用电工专用绝缘工具。

（3）坚持电气人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

（4）现场临时用电配电系统实行分级配电。现场内电箱的内部设置须符合规范规定。

（5）……

4. 高空作业安全措施

〔要素〕技术交底、教育培训、临边防护、安全设施检查等。

〔示例〕

（1）施工前，须逐级向工长、施工班组、高处作业人员做好安全技术交底工作。

（2）对从事危险性比较大的攀登和悬空作业人员，必须经过专业技术和安全技术培训，经考试合格发给岗位证书后再持证上岗。

（3）高空作业中所用的物料要堆放平稳，不可放置在临边，也不可妨碍通行和装卸。

（4）进行必要的高处作业安全设施检查，如发现有缺陷立即进行解决，对危及人身安全的隐患，立即停止作业。

（5）……

5. 基坑作业安全防范措施

〔要素〕地下管线保护、基坑支护、人员安全防护、机械作业安全等。

〔示例〕

（1）在开挖沟槽、基坑前，须向业主申请提供详细的与施工现场相关的地下管线资料，并在施工中采取措施保护地下各类管线。

（2）开挖槽、坑沟须根据土质和深度按安全技术交底放坡或加可靠支撑；遇边坡不稳，有坍塌危险征兆时，必须立即撤离现场，并及时报告。

（3）槽、坑、沟必须设置人员上下坡道或安全梯。严禁攀登固壁支撑上下，或直接从沟、坑边壁上挖洞攀登爬上或跳下；施工间歇时，不得在槽、坑坡脚下休息。

（4）配合机械挖土清理槽底作业时，严禁进入铲斗回转半径范围。必须待挖掘机停止作业后，方准进入铲斗回转半径范围内清土。

（5）……

6. 机场防洪防涝措施

〔要素〕应急措施、提前预防、合理施工、排水设施维护、物资设备保护等。

〔示例〕

（1）编制机场防洪防涝应急预案，做到职责明确、权责清晰、措施到位；同时制定防洪防涝措施，备足防洪抗涝物资。

（2）及时掌握天气的气象趋势及动态，以利安排施工，做好预防准备。

（3）合理安排施工，对施工项目和施工进度要根据气象预报做出合理安排和调整。

（4）确保施工现场排水通畅加强施工道路及相关排水设施的维护，保证道路畅通，提供良好的施工环境，并做好物资、设备的防潮防湿工作。

（5）……

7. 机械作业安全防护措施

〔要素〕挖掘机作业安全措施、强夯机作业安全措施、推土机作业安全措施、装载机作业安全措施等。

〔示例〕

（1）挖掘机作业

①发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。

②工作位置必须平坦稳固。工作前履带应制动，铲斗工作没有结束时，不准旋转大臂和走车。

③……

（2）履带式强夯机

①夯机的作业场地应平整，门架底座与夯机着地部位应保持水平，不得一条履带低一条履带高，当下沉超过100㎜时，应重新垫高。

②强夯机械的门架、横梁、脱钩器等主要结构和部件的材料及制作质量，应经过严格检查，对不符合设计要求的，不得使用。

③……

（3）推土机作业

①同一作业区多台推土机同时作业时，两相邻推土机的间距，不得小于推土机刀片宽度的两倍。

②推土机上下坡时，其坡度不得大于 30°；在横坡上作业，其横坡坡度不得大于10°。下坡时，宜采用后退下行，严禁空档滑行，必要时可放下刀片作辅助制动。

③……

（4）装载机作业

①起步前应将铲斗提升到离地面 0.5m 左右。作业时应使用低速档。用高速档行驶时，不得进行升降和翻转铲斗。严禁铲斗载人。

②行驶道路应平坦，不得在倾斜度超过规定的场地上作业，运送距离不宜过大。

③……

## 4.4 环境管理计划

### 4.4.1 环境管理目标

〔要素〕制度措施、环境管理要素等。

〔示例〕

在施工过程中，采取绿化、洒水、覆盖、净化生产生活污水等措施，确保各项措施符合地方政府和法律法规的要求，确保大气、排水、垃圾排放符合规定。

### 4.4.2 组织机构及职责

〔要素〕机构设置说明、岗位人员进度管理职责等。

〔示例〕

项目部成立环境管理工作领导小组，作为项目环境保护管理工作的领导协调机构，并明确以下管理职责：

1. 项目经理

（1）贯彻落实国家、地方有关环境管理方针、政策、法律法规、规章制度。

（2）组织制定项目部环境管理保护规章制度与工作计划。为项目部开展环境管理工作提供资源投入保障。

（3）……

2. 项目副经理

（1）在项目经理领导下，全面负责项目部日常环境管理工作。

（2）研究部署项目部环境管理日常工作，组织开展环境管理专项行动。

（3）……

3. 环境管理人员

（1）协助项目经理落实各项环境管理法律法规、标准、规章制度及上级有关重要文件。

（2）组织开展对项目部环境管理工作的监督检查、考核和专项行动。

（3）……

### 4.4.3 环境保护措施

1. 环境因素识别

〔要素〕识别分析环境因素、确定保护指标及管理方案等。

〔示例〕

（1）针对本工程特点，开工前，首先识别施工生产中将要出现的各种环境因素（主要是水、气、声、渣）及其造成的影响，对挥发性气味的材料，要采用隔离封闭等措施进行控制。

（2）针对其对环境的影响程度，确定环境保护目标、指标，编制环境管理方案。

（3）……

2. 重要环境因素控制

〔要素〕环境因素、影响情况、状态、控制计划等。

〔示例〕

| 序号 | 环境因素 | 产品/活动/服务 | 环境影响 | 时态/状态 | 控制计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学危险品的泄漏或挥发 | 乙炔气、黄油、绝缘油、液压油、机油、汽油、油漆、稀释剂 | 污染土地、水体 | 现在/正常 | 运行控制程序 |
| 2 | 危险固体废弃物的排放 | 施工涂现料场等废料/废油漆/废电池等 | 污染土地、水体 | 现在/正常 | 目标/管理方案 |
| 3 | …… |  |  |  |  |

3. 防治措施

〔要素〕大气污染、水污染、化学品、光污染、噪声污染等防治措施等。

〔示例〕

（1）大气污染防治措施

①施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识，所有废弃物当日运出施工场地，集中处置。现场不得堆积大量垃圾，垃圾要及时清运，清运时要洒水，防止扬尘。

②现场不得焚烧有毒、有害物质，如有该类物品按照有关规定进行处理。

③……

（2）水污染的防治措施

①确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

②工程施工的废水和泥浆不得随意排放和污染施工区域以外的河道、路面。

③……

（3）油料、化学品的污染防治措施

①油料、化学品贮存要设专用库房，一律实行封闭式、容器式管理和使用，尽量避免泄露、遗撒。施工现场固体有毒物用袋集装。

②化学品及有毒物使用前编制作业指导书，并对操作者进行培训。

③……

（4）光污染的控制

夜间照明灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具并加设定向式灯罩，使夜间照明只照射施工区。夜间尽量避免焊接等产生强光源的施工活动。

（5）噪声污染的控制

对施工人员和司机进行环保教育，禁止喧哗、乱吹哨、按喇叭。装卸车时防止撞击车厢板发出声响。选用低噪声的机械设备，在声源处安装消声设备。在固定位置噪声大的地方，采取吸声、隔声、隔振、阻尼等技术措施。

### 4.4.4 水土保持措施

〔要素〕材料机械管理、土方开挖管理、临设工程水土保持等。

〔示例〕

1. 材料保管及机械使用：施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等堆放应严格管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

2. 土方开挖水土保持：在基础开挖施工过程中，在边坡开挖之前，先行修筑排水沟，以防止水流对边坡的冲刷。

3. 临设工程水土保持：施工现场临时生产、生活设施的布置，做到分布合理，整洁有序，满足有关标准的要求，避免因临时工程修建的随意性而多占土地，破坏其水土保持功能。

## 4.5 文明施工管理计划

### 4.5.1 文明施工管理目标

〔示例〕

高度重视文明工地建设工作，按照省、市相关文明施工要求等指导思想和总体要求建设文明工地。

### 4.5.2 组织机构及职责

〔要素〕机构设置说明、岗位人员进度管理职责等。

〔示例〕

建立文明管理组织体系，层层分解管理目标。本工程项目经理、所有管理人员及各参建施工作业队（或班组）主要负责人签订文明生产责任书，逐层分解落实目标，保证管理目标得以落实，并实现文明施工管理目标。

由技术负责人分管文明工作，并按比例配置专职安全管理人员负责现场文明施工管理，专职安全员均经过培训具有担任安全工作的资格，佩戴专用标识，且熟悉现场施工内容及文明施工管理要求。

### 4.5.3 文明施工管理措施

〔要素〕机械管理、材料管理、人员管理等。

〔示例〕

（1）机械材料按施工总平面布置图规定的位置和线路设置，位置合理、固定牢固，施工机械进场必须经安全检查，机械操作人员按规定持证上岗。

（2）各类易燃易爆品入库保管，乙炔和氧气使用时，两瓶间距大于5米以上，存放时封闭隔离；划定禁烟区域，设置有效的防火器材。

（3）进入现场人员做到挂胸牌上岗，坚持文明施工，工完场清；材料根据工程进度陆续进场，并按规定堆码整齐。

（4）施工现场不得随地大小便，严禁酗酒、挑衅闹事和打架斗殴。

（5）对本工程所使用的各种机械设备，特别是大型机械设备进行定期检查、保养，使各种机械设备运转正常，不发出各种异样的声音，以降低噪声。

## 4.6 临时设施管理计划

### 4.6.1 临时设施管理要求

〔要素〕布置原则、管理要求等。

〔示例〕

1. 布置原则

生活与生产临时设施的布置原则是场地离机场距离较近；生产临时设施具备加工、预制、材料储存等基本功能，并满足设备材料运输的便利。

2. 管理要求

（1）临建搭设标准需符合机场建设工程文明施工标准的有关规定。

（2）本工程使用的临设场地范围由建设单位指定，如需使用该区域外的场地，必须经过建设单位的同意，不得随意乱搭乱建临时设施、料场、仓库。

（3）工程竣工验收后，施工单位根据现场条件及时间有序撤场。

### 4.6.2 资源配置

〔要素〕临时道路、施工用水、施工用电、消防设施等。

〔示例〕

1. 临时道路

拟建设单位经指定的施工道路和通道口进出现场，并按照围挡内的临时线路行驶；不停航施工时经批准沿机场内车辆专用道路及巡场道路行驶；所有施工车辆及人员按照机场管理规定办理施工通行证件。

2. 施工用水

由建设单位提供施工用水临时接驳点，接至用水点的场内管线由项目部自行负责搭建。

3. 施工用电

生产临设用电点取自建设单位提供的接驳点，采用埋地方式引至生产临设区的总配电箱。工程结束后，按建设单位要求对临水管路、供电线路进行拆除。

4. 消防设施

临时设施布置，按照要求设置消防灭火设施，如手提式灭火器、临时消火栓、消防水池、消防沙堆等。

### 4.6.3 临时设施管理措施

〔要素〕摆放整齐、标识清晰、工完场清、保持卫生等。

〔示例〕

1. 现场内各种材料按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识清晰准确。材料的存放场地平整夯实，有排水措施。

2. 施工现场的材料保管根据材料特点采取相应的保护措施。易燃易爆物品分类妥善存放。施工垃圾集中分拣、回收利用并及时清运。

3. 施工现场做到工完场清，不乱丢施工垃圾、乱放施工材料。

4. 办公室在醒目处悬挂质量管理、文明施工、安全生产制度和组织机构表、施工现场平面布置图。

5. 临设内，设置消防设施，配备一定数量的筒装式灭火器、沙箱、水池。

# 5 不停航施工安全方案（如涉及）

## 5.1 编制目的与依据

### 5.1.1 编制目的

〔示例〕

为了保证本项目不停航施工任务顺利进行，按照《民用机场运行安全管理规定》对不停航施工管理的要求，结合本次工程实际情况及特点，组织编写了本方案。

### 5.1.2 编制依据

〔要素〕法律、行政法规、部门规章、规范性文件、国家标准、民航行业标准、其他行业标准、其他相关依据等。

〔示例〕

| 序号 | 名称 | 文号/版号 |
| --- | --- | --- |
| （一）法律 |  |  |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令第88号 |
| 2 | …… |  |
| （二）行政法规 |  |  |
| 1 | 《民用机场管理条例》 | 国务院令第553号 |
| 2 | …… |  |
| （三）部门规章 |  |  |
| 1 | 《运输机场运行安全管理规定》 | CCAR-140-R2 |
| 2 | …… |  |
| （四）规范性文件 |  |  |
| 1 | 《运输机场不停航施工管理办法》 | AC-140-CA-2023-03 |
| 2 | …… |  |
| （五）国家标准 |  |  |
| 1 | 《电磁环境控制限值》 | GB 8702-2014 |
| 2 | …… |  |
| （六）民航行业标准 |  |  |
| 1 | 《民用机场飞行区技术标准》 | MH 5001-2021 |
| 2 | …… |  |
| （七）其他相关依据 |  |  |
| 1 | 项目施工招标文件及投标文件 | - |
| 2 | 项目施工合同 | - |
| 3 | 项目设计文件及设计说明 | - |
| 4 | 项目不停航施工组织管理方案 | - |

## 5.2 施工概况

### 5.2.1 工程内容

〔要素〕不停航施工内容等。

〔示例〕

根据指挥部总体工期安排，施工区域二为飞行区内的不停航施工。

不停航施工内容包括：完成不停航施工区域内3个E类飞机停机位改建并配套实施消防工程等设施设备安装；完成现状排水沟改造工程。

### 5.2.2 分阶段（分区）实施方案

〔要素〕施工区域、施工位置、主要工程量等。

〔示例〕

本次不停航施工分为2个区域，具体施工划分如下：

| 序号 | 施工区域 | 施工位置 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工区域A | 位于XXX机位以北、XXX机位以南原设备停放区 | 改建3个E类飞机停机位并配套实施消防工程设备安装 |
| 2 | 施工区域B | 距D滑中心线32.5米处排水沟 | 完成现状排水沟改造 |

## 5.3 不停航施工计划

### 5.3.1 施工时间（包括每日施工时间）

1.总体施工工期

〔要素〕施工时间、总工期、补充说明等。

〔示例〕

施工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日施工，共计XXX天。

具体施工日期以民航监管局批复为准。

2. 分区域施工时间

〔要素〕施工区域、开工时间、完工时间、计划工期等。

〔示例〕

| 序号 | 施工区域 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工区域A | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 | XX天 |
| 2 | 施工区域B | XXXX年XX月XX日 | XXXX年XX月XX日 | XX天 |

3. 每日计划施工时间

〔示例〕

XX : XX - XX : XX。每日具体不停航施工时间，以航行通告发布生效后，实际允许开工时间为准。

### 5.3.2 施工平面图和分区详图

〔要素〕不停航施工平面图、分区域施工平面图等。

〔示例〕

| 不停航施工平面图 | 不停航施工区域A平面布置图 |
| --- | --- |
| 附图 | 附图 |

〔说明〕不停航施工平面图根据实际施工布置要求绘制，总平面图应包含各施工区域分部。

### 5.3.3 施工进出场路线（图）

〔示例〕

本阶段不停航施工进出口为2号施工道口或6号安检道口，施工单位人员进入后由工程建设指挥部陪同人员引领，沿指定路线进入施工区域，施工完后原路返回。

不停航施工进出场路线如下：

附图

〔说明〕施工进出场路线根据实际施工布置要求绘制，包含人员进场路线、设备进场路线，应颜色鲜明，箭头指示清晰。

### 5.3.4 施工现场布置

〔要素〕关闭标志、隔离、警戒布置、标识布置图等。

〔示例〕

1. 施工区域关闭标志、隔离、警戒布置

本次不停航施工需要关闭机位、滑行道、跑道，设置关闭标志及隔离措施，相关现场平面布置如下：

关闭机位、滑行道标识示意图

附图

2. 施工期间路线规划、设备人员集结点等布置

为了便于人员集结，缩短施工车辆在机坪内行驶距离，减少车辆行驶风险，本次施工进出场道口拟采用XX道口。人员、车辆和机械提前到达该区域，进行安全检查。对施工阶段进入控制区的相应车辆、工具等物品仔细核查，确保无易燃易爆等特殊工具。

## 5.4 危险因素分析

### 5.4.1 危险因素风险评价标准

〔要素〕分级标准、风险评价方法等。

〔示例〕

施工安全风险评估结果用风险度表示：风险度=可能性×严重度。

风险度分级标准：

| 风险概率（P） | 风险严重度（S） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灾难性的A | 特别严重的B | 严重的C | 轻微的D | 可忽略的E |
| 频繁的5 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
| 偶尔的4 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 极少的3 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 不太可能的2 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 极不可能的1 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |

### 5.4.2 危险因素评估

〔要素〕危险源名称、可能导致的后果、风险评价结果、风险控制措施等。

〔示例〕

| 编号 | 危险源名称 | 可能导致的后果 | 风险评价 |  |  |  | 风险控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 严重性 | 风险度 | 风险分级 |  |
| 1 | *施工动土作业 | 供电、通讯、供水、供油管线等损坏 | 4 | C | 4C | II | （1）由具备相关经验和资历的人员进行人工探挖或采用电磁感应法进行管线物探。 （2）提前查阅管线图纸，掌握管线参数，对地下综合管线进行保护测量。 （3）做好管线应急措施、抢修准备工作。 （4）对特殊管线应采取防火防爆的预防措施和应急准备。 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |

## 5.5 安全保障措施

### 5.5.1 组织保障措施

〔要素〕现场监管、每日巡查、现场检查内容及要求等。

〔示例〕

1. 施工现场监督员负责跟随不停航施工单位的施工人员进行监管，并监督检查入场施工人员的车辆机械停放位置是否符合要求，检查施工现场的区域管控隔离设施是否完好。

2. ……

### 5.5.2 安全技术措施

〔要素〕不停航施工安全技术规范等。

〔示例〕

进场施工前提前与建设单位及机场有关部门协调具体进场时间、对机场的影响，提前核实施工区域到机位、滑行线、跑道中心线的距离并判断是否满足不停航施工安全技术规范。

### 5.5.3 安全教育措施

〔要素〕基础安全教育、专项安全教育、交通安全行驶规则培训等。

〔示例〕

1. 在正式进场开工前，组织不停航施工相关人员进行基础安全教育，认真学习机场运行安全管理、飞行区施工许可证办理、机场不停航施工管理等有关规定。

2. 各施工队伍针对不同作业阶段、工种的现场作业人员分别进行专项安全教育、不停航施工培训和教育，培训教育必须有培训记录和所有培训人员的签字。

3. 由建设单位根据《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》等相关规定组织对施工车辆驾驶员进行行驶规则培训。

4. ……

### 5.5.4 不停航施工影响及控制措施

〔要素〕影响航空器起降、滑行和停放的情况和采取的措施，影响跑道和滑行道标志和灯光的情况和采取的措施等。

〔示例〕

1. 影响航空器起降、滑行和停放的情况和采取的措施

在施工时，航后进入开展施工，对航空器起降、滑行、停放无影响。人员进场服从专门安保人员对不停航施工作业机械和人员进出的安全带班、引领及全过程监管，防止不停航施工作业机械和人员进入施工边界线外的区域。

2. 影响跑道和滑行道标志和灯光的情况和采取的措施

此工程施工全过程影响C8滑行道标志和灯光，采取措施为工程开始至结末关用C8 滑行道（含关闭灯光），屏蔽C8滑行通标志牌，在C8两端道面上喷染不通用地区标志，设置禁止进入标志、不适用地区标志物参照《民用机场隔离区技术标准》的要求，标志板涂以红色与白色相间颜色。设置不适用地区灯。

3. ……

〔说明〕详细介绍不停航施工对于机场各区域及运行管理的影响，以及采取的不停航施工措施，措施对应范围及具体要求应满足《运输机场运行安全管理规定》《运输机场不停航施工管理办法》等相关规定。

# 6 施工安全应急预案

## 6.1 组织机构和人员职责

### 6.1.1 应急管理组织机构

〔要素〕应急管理组织机构、人员组成、应急救援小组等。

〔示例〕

根据项目施工实际情况，建立应急领导小组如下：

### 6.1.2 应急管理人员职责

〔要素〕应急领导小组人员职责、各应急救援小组职责等。

〔示例〕

1. 应急领导小组职责

（1）启动和终止应急预案，指挥各组现场排险工作。

（2）……

2. 通讯联络组职责

（1）应急预案启动后按照领导小组组长的命令，负责通知各应急组前往现场救援。

（2）……

3. 警戒保卫组职责

（1）保持疏散通道及安全出口的畅通，拉好警戒带，做好警戒和保卫工作。

（2）……

4. ……

## 6.2 应急响应与处置

### 6.2.1 响应分级

〔要素〕应急响应级别及对应事件情景等。

〔示例〕

1. IV级――预警。

2. III级――较大应急事故。

3. II级――现场应急。

4. I级――全体应急。

### 6.2.2 响应程序

〔要素〕响应启动程序、响工作内容等。

〔示例〕

各级预案的启动程序：上一级应急预案启动，该级以下级别应急预案必须在事故发生的第一时间先行；下一级应急预案启动，必须根据事故抢险情况及时报告上一级应急救援负责人，以便上一级应急指挥中心及时决定是否启动对应级别预案。各责任主体单位获得预警信息后，必须指示相关部门提前做好预防和应急准备工作。

### 6.2.3 应急处置程序

〔要素〕信息报告、预警、响应启动、应急处置、应急支援、响应终止、后期处置等。

〔示例〕

应急响应流程图如下：

### 6.2.4 现场应急处置措施

1. 基础应急处置措施

〔要素〕污染物处置、现场保护、医疗救治、人员安置等等。

〔示例〕

（1）污染物处置

①应急响应结束后，按照地方政府要求及现场和周边环境污染监测情况，组织专门机构对污染物进行处理。

②……

（2）保护现场及生产恢复

①全面开展隐患排查治理，及时将工作开展情况向上级部门请示、汇报。

②……

（3）医疗救治

①安排专人协助受伤人员家属对受伤人员全程陪护，及时落实抢救及救治费用。

②……

（4）人员安置

①事故现场发现有人员伤亡后，由应急领导小组组长指派专人联系伤亡人员家属。

②……

2. 专项应急处置措施

〔要素〕特殊天气应急措施、机械设备事故应急措施、火灾事故应急措施等。

〔示例〕

（1）特殊天气应急措施

①严格落实不停航施工方案中的特殊天气施工的技术措施，突遇暴雨大风等特殊天气，立即停止作业，停止所有用电设备，关闭电源。

②……

（2）机械设备事故的应急措施

①进入施工区域作业的施工机械、车辆一旦出现故障，立即报告应急小组值班人员。紧急调派处于待命状态的救援机械将事故机械设备拖至安全地带。

②……

（3）火灾事故应急措施

①施工现场发生火警、火灾事故时，应立即了解起火部位，燃烧的物质等基本情况，拨打向消防部门报警，同时组织撤离和扑救。

②……

〔说明〕专项应急处置措施应根据项目施工危险因素分析及评价结果制定，内容应符合施工现场时间及项目部应急处置能力，且与项目部应急预案体系相适应。

## 6.3 应急保障

### 6.3.1 通讯信息保障

〔要素〕技术保障、硬件保障等。

〔示例〕

应急响应启动后，通过有线、无线、短信、手机等应急通信系统，使应急指挥部和有关部门及现场各专业应急小组间保持联络畅通。各单位应急电话 24 小时必须保证畅通。在以上通讯工具无法正常运行时，安排专人进行信息联络。各级指挥人员和管理人员保持通讯工具畅通。

### 6.3.2 应急队伍保障

〔要素〕项目部应急队伍、应急救援小组、周边应急力量等。

〔示例〕

1. 应急队伍包括项目部各个部门、岗位的骨干力量及应急救援队队员，定期进行事故应急预案的演练。

2. 严格按照要求，成立项目部抢险救援、物资供应等应急救援小组，在紧急情况下立即调动。

3. 必要时联系周边的应急救援队伍进行支援，或请求社会救援队伍进行支援。

### 6.3.3 应急物资保障

〔要素〕医疗器材、抢救工具、照明器材、通讯器材等。

〔示例〕

应急领导小组应配备下列救援器材：

1. 医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、小药箱；

2. 抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用；

3. 照明器材：手电筒、应急灯、灯具；

4. 通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器；

5. ……

### 6.3.4 机场及周边单位联动保障

〔要素〕与施工单位联动、与机场部门联动、与社会机构联动等。

〔示例〕

1. 项目部可与周边施工单位根据应急预案和职责建立应急专业技术队伍和保障系统，根据需要及时赴现场开展医疗救治、抢险救援等应急响应工作。

2. 可与机场消防中心、周边医疗机构等组成联防应急组织，充分利用周边应急资源，在接到应急上报信息后可立即组织开展应急救援工作。

## 6.4 应急培训与演练

6.4.1 应急培训

〔要素〕培训对象、培训内容、培训方式等。

〔示例〕

1. 培训对象

项目部全体人员、施工现场管理及作业人员。

2. 培训内容

（1）应急预案培训：包括项目部应急预案中应急组织机构、应急职责、处置程序和救援措施等内容。

（2）应急知识培训：包括事故灾害常识、自救互救措施、应急逃生技巧、急救知识、安全意识等内容。

3. 培训方式

培训方式可能根据工程项目实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等，使教育培训形象生动，要求项目全体人员参加。

6.4.2 应急演练

〔要素〕应急演练形式、内容、评估及总结等。

〔示例〕

1. 演练形式

演练形式分为现场演练和桌面推演，不同类型的演练可相互组合。

2. 演练的内容

（1）危险物质泄漏、着火、中毒的应急处置抢险：

（2）通信及报警讯号联络；

（3）……

3. 演练评估

（1）现场点评

应急演练结束后，在演练现场，评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。

（2）书面评估

评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料，依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写书面评估报告。

4. 演练总结

（1）演练结束后，根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。

（2）演练总结报告的内容主要包括：

①演练基本概要；

②演练发现的问题，取得的经验和教训；

③应急管理工作建议。